许昌电气职业学院保洁服务采购项目

最后报价及方案

项目编号：ZFCG-T2017106号

投标单位名称：许昌市三合物业管理有限公司

目  录

一、最后报价一览表………………………………………………………………1

二、技术方案（保洁服务采购项目实施方案）…………………………………3

- 最后报价一览表

许昌电气职业学院保洁服务采购项目投标报价

金额单位：元

| 项目 | 许昌电气职业学院保洁服务采购项目 |
| --- | --- |
| 投标人 | 许昌市三合物业管理有限公司 |
| 投标报价 | 大写：伍拾陆万捌仟元 小写：568000元 注：本报价包含达到采购人招标文件规定的质量标准及其他要求的一切费用，投标人承诺中标后，履行合同期间，不向采购人提出本次招标文件规定的服务范围内的任何费用要求。 |
| 物业服务周期 | 自合同签订之日起服务时间1年。 |
|  | 投标人：许昌市三合物业管理有限公司（签章） 法定代表人： 地址：许昌市八一路乾禧苑1幢19层 |
| 备注：我公司为“小微企业”，享受报价扣除6%后参与评标（已开具“中小微企业认定证明”） |  |

- 付款方式响应：我公司完全响应招标人按照中标价按月平均支付保洁服务费用。

许昌电气职业学院保洁承包服务范围及主要工作量

| 序号 | 服务项目 | 报价（元） | 分析说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 | 512400 | 项目经理1人：1800元/月x12月=21600 保洁班长3人：1500元/月x12月=54000 保洁26人：1400元/月x12月=436800 |
| 2 | 办公费用 | 4000.1 | 日常办公费用支出。 |
| 3 | 所需耗材 | 4449 | 保洁所需用具、用品 |
| 4 | 服装费 | 3000 | 30人x100元年=3000 |
| 5 | 员工保险和福利 | 12000 | 春节、端午、中秋福利:30人x100元x3=9000 保险30人/年3000 |
| 6 | 税 | 32150.94 | 前5项总计535849x6%=32150.94 |
| 总计 | 小写：568000元；大写：伍拾陆万捌仟元。 |  |  |

- 二、技术方案

许昌电气职业学院保洁服务采购项目实施方案

我公司已经全面阅读、认真研究了许昌电气职业学院保洁服务采购项目招标文件，充分理解项目内容，结合项目特点制定实施方案。

（一）、项目概况

许昌电气职业学院办公楼、教学楼、实训楼、图书馆、学生公寓及校园保洁服务。

服务范围：1#办公楼日常保洁面积约2300㎡，教学楼（A）日常保洁面积3200㎡，教学楼（B）日常保洁面积3200㎡, 实训楼日常保洁面积3300㎡，图书馆日常保洁面积1700㎡, 学生公寓A、B、C、D、E、F日常保洁面积每栋1600㎡, 校园日常保洁面积22.3万㎡, 2#办公楼日常保洁面积1000㎡及 全院生活垃圾清运至附近的垃圾中转站。

（二）、项目保洁的重点

- 重点一：垃圾箱

- 1.学校范围较大，人流量也大，要想每一分每一秒都做到一点垃圾都没有是不可能的事情，但我们希望从小小的垃圾做起。每一天从一个起点开始，巡查并清洁，巡完一回之后，看着时间，大概一天清洁两次到三次。这样，就能确保垃圾桶的垃圾清理的及时，并且垃圾桶旁边的垃圾也不会因此溢出以至于垃圾满天飞。

- 重点二：运动场

- 2.运动场虽然不是每天都有大量的学生，但一旦有学生上课，他们可能会买饮料，或者买吃的东西，而垃圾可能会被遗忘，所以，即使不是每天都有学生到运动场，我们保洁人员都必须每天至少一次到场去巡查并保洁作业。

- 重点三：公共区域

- 3.学校公共区域的垃圾多，每天早上的第一次清洁，清洁了所有的树叶和垃圾，但树叶在秋冬季飘落多，所以中午要第二次去处理落

（三）、人员配备

我公司保证项目日常用工不低于30人（其中项目经理1人、教学楼各2人、图书馆实训楼3人、学生公寓每栋各2人、校园9人、办公楼1人），根据保洁服务需要随时增加用工数量，保证保洁服务质量。服从许昌电气职业学院主管部门管理，在学院举行重大活动期间，按照学院安排执行。

- 1.项目主管：赵新成，男，43岁，物业管理项目经理资质（附：资质证书）。

- a.主管工作安排及职责

- (1)、工作时间：6:30-11:30，下午15:00-18:00

- (2)、工作要求：全面负责日常管理工作，宏观指导整合团队吗，建立高效的管理系统，制定管理流程对项目进行有效控制。贯彻实施校园质量方针和质量目标，

- (3)、领导本项目进行策划，制定项目质量目标和项目管理处管理职责，确保质量目标的实现。负责组织各种资源完成本次项目合同，对人员安全、项目状况予以控制。定期主持召开项目例会，对项目的整个管理进行组织、指挥、监督和调节。对各岗位进行考核，对项目学校主任、经理助理等各岗位进行有效监督、考核，使项目有序进展。就清洁服务或其他情况与甲方进行协调沟通。

- b.岗位职责

- (1)、负责组织安排保洁人员对保洁管辖范围内的校园的公共区域的卫生保洁。

- (2)、每天督促、检查保洁人员的工作质量，检查及保证保洁人员的仪容和仪表符合校园的要求；定期检查保洁人员的操作技能。

- (3)、每天早会引导保洁人员，做好当天工作安排，总结前一天的工作情况。

- 负责处理保洁员之间，保洁员与校外人、保洁员与校园之间的纠纷，负责落实保洁员的投诉，关心保洁人员的食、宿工作，保障保洁队伍相对稳定与团结。

- (4)、公平合理地处理保洁人员的日常工作量及奖惩。

- (5)、协助学校对本部门保洁员的排班、考勤、请休假等工作,确保保洁员按编排时间当值。

- (6)、负责协调保洁人员解决工作中遇到的疑难问题，不能及时解决的应向学校主任领导汇报。

- (7)、负责按有关项目问题处理和学校在清洁方面的质量投诉。

- (8)、检查保洁用品的使用完好情况。督促、检查保洁人员安全正确操作规程；发现违章及时制止与处理。

- (9)、检查保洁记录是否正常，如有疑点，立即进行调查，并采取适当的行动修正；每月将工作报告呈交上级学校主任。

- (10)、按时参加校园的工作例会，客观地汇报本班人员的工作、生活、思想状态等情况。

- 2、保洁员工作要求：

- a、认真遵守劳动纪律，严格执行岗位制度。熟悉本岗位的工作任务与要求，明确服务宗旨，端正劳动态度，讲究工作效率。在各种劳动过程中，务必要做到“安全第一”原则。严格遵守校园规章制度，服从领导指挥，礼貌待人、积极主动、认真负责、坚守岗位、一丝不苟的做好一切环境卫生。每天上班统一着装上岗，树立良好的个人形象。树立高度的责任心，维护厂区整体面貌，严格片区保洁责任制。所有卫生区域要做到无垃圾、无烟头、无污泥、无堵塞，保洁班长做到全天检查各区域保洁工作。保洁班长要随时检查本部领导分配的各项清扫工作，做到与保洁员积极配合、团结协作、保质保量，做好领导分配的各项工作及划分区域，所有工作在安排后必须立即行动。保洁员的休息日为正常的礼拜天两天，班长正常上班。工作期间不做与工作无关的事。有事需向班长及领导请假。

- b、调度和工作安排。

- c、按校园要求高标准做好责任区内的清扫保洁工作。

- d、及时纠正责任区内装修垃圾及生活垃圾的乱堆乱放行为。

- e、服从工作安排，听从领导的分配，遵守校园的各项规章制度。按时完成工作任务。

- f、热爱本职工作，发扬不怕脏、不怕累、吃苦耐劳的精神，树立全心全意为业主服务的意识。

- g、按时上下班，不迟到早退，不擅自离岗，有事先请假。上班穿着工作服。

- h、负责公共区域的清洁工作，做到无烟蒂、无纸屑、无果皮，无垃圾。

- i、垃圾日产日清，不乱到乱放。

- j、爱护公物、不公物私用，爱护劳动工具并按制定地点摆放整齐。

- k、完成校园临时指派的其他工作。

- （四）、实行日常保洁工作巡查：

- 1、 每天由保洁组长负责对整个保洁区域的巡查。巡查内容为：地面垃圾的多与少，楼梯是否有积水和垃圾，排水口有没有堵塞；卫生间的地面是否有积水和垃圾，卫生间里是否有异味，坐厕与蹲厕以及尿斗是否擦干净，排水口有没有堵塞，洗手台、水龙头、镜子是否擦干净，门窗是否抹干净，风口处是否扫干净；广场地面的垃圾多与少，沙井盖有没有堵塞，地面上是否有积水；休闲。

- 2、保持上下水通畅,洗刷间、厕所堵塞应及时上报。

- 3、巡查时要做好记录，根据不同问题向不同部门反应情况，问题严重的需尽快处理，避免突发事件发生时造成不必要的损失。要与保洁员同步，各岗位保洁员一边对学校进行清洁，保洁组长一边检查，发现问题及时指导各岗位保洁员做好未完善的工作，并且要做好记录，做员工考评的重要依据。

- （五）、日常保洁

- 1.办公楼实、训楼及学生公寓内共用区域

- a、地面每天二次

- 方法：楼内通道和楼梯每天清扫二次，必须使用胶扫把进行清扫。大堂、门厅大理石、花岗石地面，每日拖擦2次，定期保养，保持材质干净、有光泽。地面上不可以有明显的垃圾或过多的杂物等堆积。要做到“五无”即：无堆积物、无砖瓦石块、无果皮纸屑、无积泥积水、无积存垃圾。梯步通道摆放的物品要整齐、干净，要用有清洁剂的抹布擦至无灰尘、手印，楼梯地上不能有污垢（特别是口香糖）。

- b、墙面半个月一次

- 方法：可以用潮湿的毛巾轻轻擦拭被污损的墙面，不要太用力，以免和未擦过的墙面形成明显的反差，但是这样的方法并不能彻底清除干净，若是要彻底解决，只有将整个墙面进行打磨，只需将面漆上的薄薄一层打掉即可。白色涂料清洁方法：涂料材质的墙面及。米以上贴砖墙面，每月清扫1次，保持无蛛网、无明显污渍；2米以下贴砖墙面，每周抹擦1次，保持表面干净、无污渍。用砂纸磨一下所以擦就擦掉了不不但擦掉污渍，还擦掉表面变色的一层。所以要重新粉刷一便就可以了。

- c、天花板每月一次

- 方法：单用扫把扫墙壁和天花板上的灰尘，不但不宜扫净，还会使灰尘落得到处都是，如果用一条干净的湿毛巾缠在扫把上，每次一正一反扫两下之后，把毛巾拿下来，洗干净拧干，在缠上扫。这样既不落灰，还能把墙壁扫得十分干净。要做到目视无污渍、无蛛网。

- d、扶手、栏杆每周两次

- 方法：只需要用抹布弄点水就可以擦下来，如果是特别的脏就可以放点清洁剂。如果遇到死角的话可以用废旧的牙刷清洗。当然如果你经常清洗的话应该就不需要用什么清洁剂或者是水了直接用干抹布就可以擦干净。但是一定要注意绝对不能用钢丝球或者比较坚硬的东西来清洗那样的话很容易就会把不锈钢的表面给划伤表面电镀层也会失去光泽度，时间久了会造成不锈钢扶手栏杆生锈。

- e、门窗、玻璃每周一次

- 方法：先用刀片铲除玻璃或镜面和边缘上的污垢。将玻璃保洁剂按1：10加清水。将毛套浸保洁剂溶液，拧干多余水份，然后用份。一洗一刮连贯进行，当保洁玻璃的低部位时玻璃刮横向移动。用无绒干布抹去玻璃表面和框架上的水印和水珠。最后用拖把抹净地面上的污水。保洁高处玻璃时，可把毛套、玻璃刮套在伸缩杆上操作。循环保洁时先用湿布擦抹，然后用干布抹干净污渍、手印。

- f、墙角线、地脚线每周两次

- 方法：学校多功能厅及会议室地面做到硬质地面和接缝洁净，墙角线、地脚线等地方，必须要用胶扫把扫，做到无积尘、杂物、污渍。

- g、卫生间 每天2次

- 方法：厕所、洗手池每天冲洗2次。卫生间的地面无明显的脚印、水印；便池便池表面无灰尘、胶痕、尿碱、无污垢；地砖、墙面砖、洗手台、无污垢和积水；卫生间门、墙壁、蹲位隔断无污渍；水龙头要保持明亮；拖布池要清洁干净，不能乱放杂物。每日清理垃圾1次。清扫完毕立即清走工具和垃圾

- 2、楼外共用区域

- a、广场、台阶、绿地每天一次

- 方法：巡视广场、台阶、绿地，及时扫除地面垃圾、纸屑、烟头。地面有个别污渍用保洁剂和胶刷擦洗干净，香口胶用铲刀铲除。清扫绿化草地时，及时清理枯枝落叶。不能扫除的杂物、垃圾用手捡起。下雨天用推水刮推掉台阶积水。雨停后，及时用胶扫把把广场上的积水和泥沙扫干净。全面清洗地面，发现油迹，倒少量保洁剂在污渍处，用胶刷擦洗除渍，用水冲洗，扫除地面积水。保洁周围排水和下水口，保证排水畅通。

- b、宣传栏、水管、指示牌、消防箱每两周一次

- 方法：用抹布擦拭，如发现有不良贴物，徒手撕下；如难以撕下，用小铲子将废纸撕下，保持干净。要做到“五无”即：无堆积物、无砖瓦石块、无果皮纸屑、无积泥积水、无积存垃圾。

- c、灯具、开关按钮每月一次

- 方法：先用干的抹布把表面灰尘擦掉后，再在棉布上挤一点牙膏进行擦洗。

- d、体育场地、球场座椅、看台每月一次

- 方法：每天清扫一次，必须使用胶扫把进行清扫。地面上不可以有明显的垃圾或过多的杂物等堆积。地面有个别污渍用保洁剂和胶刷擦洗干净，香口胶用铲刀铲除。不能扫除的杂物、垃圾用手捡起。雨停后，及时用胶扫把把广场上的积水和泥沙扫干净。如发现有不良贴物，徒手撕下；如难以撕下，用小铲子将废纸撕下，保持干净。

- g、垃圾桶（箱）、果皮箱每天清洁三次

- 方法：垃圾桶（箱）或果皮箱的清洁，清除箱内垃圾后,将箱搬到有水源的地方,先用水冲洗一遍;然后对污迹处倒少许去污粉擦洗,再用水冲洗干净,搬到原处放好。要做到“五无”即：垃圾桶（箱）、果皮箱无堆积物、无砖瓦石块、无果皮纸屑、无积泥积水、无积存垃圾。每次倒垃圾前检查垃圾是否作分类处理。

- h、箱体外部擦拭

- 方法：箱体外部要用有清洁剂的抹布擦拭，对垃圾箱上面的烟灰缸要及时清理烟灰、烟头，下雨后要尽快清理干净避免滋生细菌。垃圾桶外体不得有污渍、灰尘，以及箱体旁不得有垃圾。

- j、箱体消毒除臭

- 箱体要用有消毒剂的抹布擦拭，箱体内外每天都需消毒两次，不得有异味。

- h、垃圾收集、转运

- 垃圾每天倒两次，如果重大节日假期，人流量大就要每天倒三次，每天早午晚各清理一次，垃圾要用垃圾袋打包好，采取密闭方式进行转运，以防在垃圾运输过程中有垃圾扬、撒、拖挂和污水滴漏在地上。垃圾桶内垃圾体积不超过三分之二。（注：保洁人员不得裸露存放垃圾或焚烧垃圾、将垃圾扫入或倒入排水井、水池及人工湖等地方）。

- 注意事项：检查完毕后要用垃圾袋打包好，采取密闭方式进行转运，以防在垃圾运输过程中有垃圾扬、撒、拖挂和污水滴漏送在地上。

- 清洁标准：垃圾到垃圾箱的体积的三分之二处必须清理。

- i、指示牌、广告牌

- 清洁方法：牌面的清洁，一般应清除牌面灰尘、杂物和蜘蛛网，用水冲洗，然后擦干水渍。灰尘不多时，可干擦。支杆（架）部分如有污迹，应用清洁剂或铲刀清除。

- j、不锈钢、铜质牌架的清洁，要保持其原有的光泽及干净的外观，必须防止沉渍污物的形成。可用不锈钢、铜器专用的清洁剂或肥皂，加以适量清水将表面尘埃及污渍清除，再以干布抹干，并上护理剂保养，以使其表面保持光泽。切勿使用磨损性物料或腐蚀溶剂。清洁后，不锈钢、铜质牌架应光洁如镜，无污渍、水渍、手印。

- 注意事项：清洗牌面时，应用柔软毛巾擦洗，切勿用硬物、锐器作业，应保证牌面无损。检查支架部分有无锈蚀、松动等现象，可根据实际情况补刷油漆或通知有关部门及时维修。

- h、高空作业时，应充分做好安全防护措施。

- 清洁标准：目视没有污渍、水渍、手印。

- i、雨天、潮湿天气对地面操作规程

- 清洁方法：由于天气回潮或下雨，铺有地砖的大堂、过道或贴了瓷砖的墙壁容易产生水珠，影响现场的卫生环境，同时人员行走时极易跌倒，引起安全事故。因此，特殊天气对大堂、公共过道的清洁要求如下：

- (1).在出入口处铺设地垫，减少师生鞋底的泥沙带进大堂。

- (2).在主要出入口设置“小心地滑”告示牌，提醒人员小心通过，以防摔倒。

- 注意事项：

- (a).要特别留意自身的安全，尽量穿防滑性较好的胶鞋作业。

- (b).应用干的（或拧干的）地拖或尘推进行清洁，避免用湿拖越清洁越湿，人来人往更脏。刮出积聚的水要及时用地拖或毛巾吸干，大堂积水较多时可用吸水机吸干。

- (c)尽量避免跑步、或急匆匆的走动作业，防止摔跤、跌伤。

- 清洁标准：目视没有明显水渍、污渍、泥沙。

（六）、检查和考核

1、投标人按照许昌市三合物业管理有限公司质量保证措施及质量保证和相关服务承诺。投标人所有的工作按公司内部流程实施外，还应接受采购人的随时检查。如因质量未达到目标，学院有权要求其整改，同时承担责任和经济赔偿。

2、投标人定期和不定期对项目质量进行检查和抽查，检查记录及时报告采购人。