# 七、技术部分

目   录

（一）咨询工作计划进度安排及保障措施

1.计划进度安排

2.进度保障措施

3．工作任务分解

（二）项目咨询质量保证措施

1.工作标准与要求

2.项目实施过程中突发事件处理机制与预案

3.优质服务承诺

4.对咨询人员的管理

（三）对实施本PPP项目工作的难点、重点分析建议

1.项目识别阶段的难点、重点分析

2.项目准备阶段的难点、重点分析

（四）PPP项目实施方案

1.项目概况

2.实施机构

3.项目交易结构

4.社会投资人应当具备的条件

5.投资人的选择

6.PPP项目合同主要条款

7.股东协议、公司章程主要条款

8.项目风险和分配原则

9.项目财务评价

10.项目的监管体系

（五）PPP项目政策提示

1.关于河南省财政厅PPP项目入库

2.关于财政部PPP示范项目入库

## （一）咨询工作计划进度安排及保障措施

1.计划进度安排

| 序号 | 事项 | 分工 | 该阶段成果 | 时间安排 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 项目前期手续流程 |  |  | 开始时间 | 结束时间 | 天数 |
| 1 | 环评、用地预审、规划选址 | 项目主管单位（或业主）负责编制环评报告，环保局出具对环评报告的批复；项目主管单位（或业主）提请用地预审报告，国土局予以批复；规划局规划意见。 | 环评报告，项目主管单位（或业主）对环评报告的批复；国土部门出具的用地预审意见；规划局出具的规划意见，选址意见书。 |  |  |  |
| 2 | 立项、可研报告批复 | 项目主管单位（或业主）负责编制可研报告及立项申报，发改委负责批复。 | 可研报告，发改委关于立项及可研报告的批复。 |  |  |  |
| 3 | 初步设计和概算 | 项目主管单位（或业主）、发改部门。 | 初步设计文件，概算，初设及概算的批复。 |  |  |  |
| 4 | 施工图设计和预算 | 项目主管单位（或业主）。 | 施工图设计文件，预算。 |  |  |  |
| 5 | 用地规划、工程规划、施工许可 | 项目主管单位（或业主）、发改局、规划局、国土局、建设局。 | 相关许可文件。 |  |  |  |
| 二、 | PPP执行流程 |  |  |  |  |  |
| （一） | 项目识别和发起阶段 |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目筛选 | 财政局征集或项目主管单位（或业主）发起，并对项目进行初步筛选。 | 会议纪要，PPP项目筛选结果表。 |  |  |  |
| 2 | 建立财务测算模型 | 根据可研报告及相关数据建立财务测算模型。 | 初步确定项目实施边界。 |  |  |  |
| 3 | 将项目纳入年度开发计划和中期开发计划 | 政府财政部门（或PPP中心）负责。 | 年度开发计划和中期开发计划。 |  |  |  |
| 4 | 向财政部门提交可行性研究报告和初步实施方案 | 项目主管单位（或业主）负责。 | 初步实施方案。 |  |  |  |
| 5 | 编制、开展物有所值评价工作，进行财政承受能力论证 | 政府财政部门（或PPP中心）会同项目主管单位（或业主）进行。 | 1、物有所值评价报告2、财政承受力报告。 |  |  |  |
| （二） | 项目准备阶段 |  |  | 开始时间 | 结束时间 | 期间（日） |
| 6 | 确定项目实施机构 | 政府 | 授权文件 |  |  |  |
| 7 | 组织编制项目实施方案： （1）对工程的基本情况及项目前期工作进展情况开展尽职调查，协助完成项目前期准备工作，确定项目整体运作方案； （2）协助理清项目运作思路，明确项目运作程序，制定项目工作计划时间表，确保提交的各阶段咨询成果的合理性及可靠性； （3）组织专家对融资运作方案进行讨论，就项目的监管要求、技术要求和实施时点等安排提出意见或建议； （4）研究和落实项目边界条件，编制融资项目实施方案。主要是明确项目结构，确定项目主体，协助政府落实项目边界条件（包括建设内容、建设期、设计和建设标准、投资核定、价格调整、运营管理和维护（或有）、费用支付、项目交接等涉及的各方面限定条件）； | 项目实施机构 | 项目实施方案 |  |  | 20 |
| 8 | 进行物有所值和财政承受力验证： 项目经济财务测算，主要是分析与测算运行费用，并出具科学、合理的财务分析报告，包括工程总投资估算、单位经营成本、劳动定员、项目成本分析、年平均总成本、运营期内年均单位处理总成本、经济评价、敏感性分析等； | 政府财政部门（或PPP中心）会同项目主管单位（或业主）负责。 | 1、物有所值评价报告专家论证通过2、财政承受力报告财政部门批复通过。 |  |  |  |
| 9 | 报政府审核 | 项目实施机构负责报送。 | 政府审批文件（含各有关部门联审及市政府常务会审批等）。 |  |  | 5 |

2.进度保障措施

我司郑重保证，若我司受委托承担本次项目的咨询顾问，我们承诺提供及时、高效、优质的咨询服务，保证项目进度要求。

2.1.编制工作计划。明确咨询服务时间表，将任务分解到个人，严格咨询工作计划，采取每天向项目总负责人汇报工作进度的机制，确保咨询服务在时间上的及时性。

2.2.组建由各领域专家组成的专业咨询团队，包括法务、投融资、工程、财税等。确保项目的合法合规且得到专业化的实施。

2.3.制定项目调研方案。调研方式以实地调查为主，调查对象包括水文地理、交通设施、财政状况、税收等，涉及发改、财政、城建、规划、统计、档案以及与项目相关的各部门。

2.4.参与项目实施机构召开的项目相关所有会议。包括项目识别、项目准备、项目采购等全过程会议，保证我们与政府和社会资本方的信息无缝沟通。

2.5.指派项目专员负责联系和收集项目相关事宜。以便及时解决和协调项目咨询过程中出现的突发情况。

3.工作任务分解

3．1.项目识别阶段

开展尽职调查，全面收集本项目相关资料（含现场原始影像资料）和基础数据，并按有关规定编制设计项目交易结构。

协助行业主管单位编制项目初步实施方案，初步实施方案架构根据财金【2015】57文要求的架构来写，具体架构包含一、项目基本情况；二、可行性分析；三、初步实施安排；四、财务测算等。据此架构写初步实施方案方便以后报财政部示范项目。

协助财政部门及项目行业主管单位对项目进行物有所值评价和财政承受能力论证（通过财政部门的相关评价、论证并获得通过）。

物有所值评价包括定性分析和定量分析，定性分析过程包括：确定定性分析指标及权重、组成专家小组、召开专家小组会议、做出定性分析结论；定量分析根据地方实际情况开展。

财政承受力论证包括以下步骤：责任识别（股权投资支出责任、运营补贴或政府付费支出责任、风险承担支出责任、配套投入支出责任）；支持测算（股权投资支出、运营补贴或政府付费支出、风险承担支出、配套投入支出）；能力评估；信息披露。每年政府付费或政府补贴等财政支出不得超出当年财政一般公共预算支出的10%。

3.2.项目准备阶段

协助采购人和政府确定项目实施机构，项目实施机构一般负责项目准备、采购、监管和移交等工作。

就采购阶段中所涉及的财务、商务、法务及技术问题，自行组织团队提出交易边界条件建议，协助甲方确定重要的项目交易边界条件。

根据财政部、国家发改委等最新政策文件，起草、编制和修订本PPP项目的实施方案，实施方案一般包含下列内容：一、项目概况；二、风险分配基本框架；三、项目运作方式；四、交易结构；五、合同体系；六、监管架构；七、采购方式选择。

实施方案编制完成后和财政部门及项目实施机构共同对项目进行物有所值和财政承受能力验证。

验证通过后和项目实施机构一起向政府汇报项目实施方案，并按政府的要求修订实施方案，最后获得政府审批。

（1）工作任务分解、各项核心工作时间计划、项目工作计划的保障措施：

| 序号 | 任务分解 | 计划工作实际 | 保障措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关资料的整理 | 2个工作日 | 各专业人员参与项目资料的分析、建议，对项目进行论证，保障实施方案的合理可行，如有必要组织专家讨论会。 |
| 2 | 运作模式的设计 | 1个工作日 | 结合项目的实际情况和以前工作计划经验，为项目选择最合理的PPP运作模式。 |
| 3 | 项目风险分配设计 | 2个工作日 | 充分分析项目存在的显性风险和隐性风险，合理分配参与各方对风险的承担。 |
| 4 | 项目财务测算 | 2个工作日 | 根据项目特点和所属区域经济特点建立财务测算模型，并计算结果，作为决策依据，财务模型包含但不限于财务内部收益率、项目可行性分析、风险和报酬模型、货币时间价值模型等等财务决策模型。 |
| 5 | 边界条件的设计 | 5个工作日 | 根据可研、规划、立项建议书等资料进行边界条件的设计，计算出最低收费标准和盈亏标准，既让社会资本方有合理的投资回报也防止其产生暴利，实现项目社会效益最大化的目的。 |
| 6 | 合同体系的设计 | 5个工作日 | 在国家、省、市各相关法律法规的框架下，使各参与方处于平等的地位。 |
| 7 | 监管架构的设计 | 2个工作日 | 在项目处于政府规划监督的条件下，尽量减少政府的工作量度。 |
| 8 | 采购方式的选择 | 2个工作日 | 结合项目情况，在政府采购相关法律的框架下，选择最优并且成本小的采购方式。 |

（2）财务测算与经济分析的主要工作内容、工作方法、工作流程、工作计划、实施要点和质量标准：

财务测算与经济分析的主要工作包括边界条件的设计、财务模型的建立、财政承受力的论证等。边界条件是合同要约的核心所在，事关整个PPP项目的成败。因此在进行经济分析时会充分的考虑项目的边界条件，包括但不限于以下边界条件：项目总投资盈亏平衡点、资本金盈亏平衡点、收费标准盈亏平衡点、财政补贴的最低标准、社会资本和政府部门各自的出资比例、运营年限、项目总投资内部收益率、资本金内部收益率、在一定融资利率的条件下项目运营最低运营收入、最低价格和财政补贴等等。

在进行战略估算时，会考虑项目的静态和动态投资回收期，提交项目总投资现金流量表、资本金现金流量表、贷款偿还能力分析表、利润与利润分配表、资产负债表等等，帮助项目公司确定合理的内部收益率，从而保证项目盈利但不暴利。另外在签署合作协议时，在协议中增加“可调整”的原则性条款，以当项目暴利、亏损等结果出现时对合作条件进行适当调整。

## （二）项目咨询质量保证措施

1.工作标准与要求

为保证咨询服务的质量，我司已建立由内外部专家组成的PPP专家委员会，包括注册会计师、经济师、中/高级工程师、执业律师等领域专家。

项目工作计划标准

（1）目的

1.1保障咨询工作有序进行。

1.2便于公司对项目进行管理。

1.3使项目相关成员了解项目进行情况。

1.4计划表是项目负责人对咨询人员进行考核的参照依据。

（2）适用范围

项目组。

（3）标准内容

3.1计划时间安排。项目计划的时间安排要严格按照项目要求进行。

3.2工作分工。综合考虑咨询师的咨询经验和行业背景等因素进行专业化分工。

3.2.1项目工作计划由项目负责人制订。

3.2.2总体工作计划须提交政府方审核通过。

3.3项目阶段工作计划

3.3.1项目阶段工作计划须由项目负责人与项目组共同制定，当意见不一致时，项目组成员应服从项目负责人意见，项目负责人直接对整个项目负责并上报公司专家委员会和政府方协调沟通。

3.3.2项目组成员应人手一份项目计划书，以便项目组成员合理安排自己的工作。保证工作按时优质完成。

3.4周工作计划

3.4.1项目负责人根据实际情况制定周工作计划。

3.4.2周工作计划内容包括本周工作注意事项。周工作计划作为项目组成员对上周的工作总结和本周工作应该注意问题的提醒，便于把控好工作进程。

3.5其他

阶段工作计划与周工作计划由项目负责人以书面或者电子文档方式发放给项目各成员。

项目访谈工作标准

（1）标准项目访谈提纲准备、行为标准，提高访谈质量，为项目运作正常进行奠定基础，特制定本工作标准。

（2）适用范围

项目组。

（3）标准内容

3.1访谈提纲

3.1.1.访谈前一定要准备提纲。

3.1.2.提纲要分开放式问题和封闭式问题，封闭式问题要采用表式目录，不可遗漏。

3.1.3.提纲要注意问题分类，每一类问题再分小项，提纲要细致。

3.1.4.要制作两份提纲，一份列出主要问题，供访谈时据以提问；一份是细题纲，用于内部培训，或作为访谈提纲的说明。

3.1.5.访谈提纲可根据访谈过程灵活变通。

3.1.6.访谈提纲要在项目组内充分讨论。

3.1.7.访谈前要熟悉提纲内容，了解尽量多的背景资料，并沟通所需概念

3.1.8.提纲作为重要过程文件，要注意存档。

3.2访谈日程安排

访谈前至少要提前三天制定日程安排表，并提前三天通知被访谈人访谈时间、访谈主要内容等；必要时，要将访谈提纲提交给被访谈人，使被访谈人可以就某些问题做充分的准备，以保证访谈工作的质量。

3.2.1.日程安排表内容包括访谈人、被访谈人、访谈起止时间、主要访谈内容。

3.2.2.对同一人的访谈尽量安排在连续时间段内。

3.2.3.尽量不进行重复访谈。

3.3访谈过程

3.3.1.访谈过程中由一人主要负责提问，另外一人主要负责记录，但是在访谈过程中也可以根据实际情况灵活作调整。

3.3.2.提问人要注意控制时间、节奏、内容。

3.3.3.记录人要注意配合提问人，适当参与提问，不可随意打断提问人思路。

3.3.4.访谈中要注意细致、准确，涉及名称、数据要精确记录，并得到确认和核实。

3.3.5.访谈时可根据对象情况不按提纲顺序提问，但要尽量涉及到所有问题。

3.3.6.提纲未必包括所有问题内容，如访谈中发现提纲中未包括但很重要的内容．可加以追问，并加入提纲中。

3.3.7.由于工作安排需要，访谈人员安排与咨询工作分配有可能发生冲突。

3.4访谈记录

3.4.1采取要点记录和速录的方式，重要访谈内容，经受访者同意可采用录音笔录音的方式。

3.4.2记录人不能加入个人观点和看法。

3.4.3分析访谈对象的真实意思表示。

3.4.4记录中将重点标注出来。

3.4.5尽可能记录下所有谈话内容。

3.4.6提问人要尽可能记下所有问题的主要观点。

3.4.7访谈总结要按照访谈总结模板进行。

3.5访谈总结

3.5.1访谈结束后要注意及时总结。

3.5.2针对当天访谈所得到的信息谈自己的认识。

项目实施方案编制标准

根据项目实施单位要求，结合实地调研的情况编制实施方案，实施方案的编制严格按照国务院、发改委、住建部、财政部等部委相关法律法规执行，同时具备较高可行性。实施方案编制完成即上报公司专家委员会审核，审核通过后交由政府方和社会资本审核，项目组指派专人随时就政府和社会资本针对实施方案所提出问题和疑难点的解析。

协助项目实施单位就实施方案通过政府的审核。

2.项目实施过程中突发事件处理机制与预案

在项目实施过程中，我司直接可控或可解决的突发事件主要为咨询团队人事变动和PPP相关法律法规变更。

1.在咨询服务过程中，因咨询团队人员离职或其他突发事件导致不能继续担任相关工作时，由专家委员会抽调相关领域专家加入到咨询团队，保障咨询工作如期完成。

2.因新旧法律变更，且有不同规定时，我司将组织专家对项目实施方案进行调整，保证项目的合法合规。

3.其他突发事件，视其情况我司将积极与项目实施机构沟通解决。

## （三）对实施本PPP项目工作的难点、重点分析建议

1.项目识别阶段的难点、重点分析

1.1.初步实施方案

《财政部关于进一步做好政府和社会资本合作项目示范工作的通知》（财金〔2015〕57号）的附件部分，公布了《初步实施方案》的模板，重点包含了四个部分的内容：项目基本情况、可行性分析、初步实施安排、财务测算。

其中核心和重点问题在于，拟采用的运作方式以及收益分析。其中运作方式不仅包含了PPP的投融资方式，还包含了项目公司的股权结构，即交易结构。虽然在初步实施方案中并不会写的非常深入，但要求表述的比较清晰和全面。因为只有运作方式确定了，后续的收益分析才能有所依据。

收益分析则关系到项目后续的付费方式，以及是否具备对社会资本的吸引力。通常PPP项目需要灵活的收费机制，既能保证项目具备一定的收益性，又不能导致项目收益过高。在此阶段，各项条件尚未成熟，建议在收费机制上多留一些空间。有些地方在设计项目收费机制上简单粗暴：“完全使用者付费，政府不支付任何费用”，这会对项目产生极大的制约，很可能导致最终吸引不到社会资本，完全无法实施。

1.2.物有所值评价

物有所值评价是采用PPP模式的前提，如果项目为了刻意采用PPP模式而对物有所值弄虚作假，会导致项目的失败，成本过高，效益低下等问题，造成项目落地困难。

在进行物有所值定性评价时，要组织有经验的专家，专家小组由不少于7名专家组成，至少包括工程技术、金融、项目管理、财政和法律专家各一名。在专家们充分了解项目后，客观真实的对项目打分。

1.3.财政承受力论证

财政承受力是关系到政府财政支出的可承受的情况。根据财政部发布的《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》第二十五条“每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出责任，占一般公共预算支出比例应当不超过10%。省级财政部门可根据本地实际情况，因地制宜确定具体比例，并报财政部备案，同时对外公布。”

在项目财政承受能力测算过程中，如本级政府财政承受超出10%的限制，建议本项目纳入上一级政府PPP项目，列入上一级财政一般公共预算支出，以解决本级财政支出无法承受的问题。避免给以后政府财政带来债务负担，或者导致政府失信。

在项目财政承受能力测算过程中，如本级政府财政承受未超出10%的限制，但比例过高的，不利于后续其它基础设施建设的可持续发展。考虑基础设施与公用事业建设需求较大，有必要为本级政府目前及以后拟采用PPP模式建设项目预留一定空间。建议在估算政府一般公共支出时，既要考虑前5年政府一般公共支出平均水平及增速，也要结合当前宏观经济情况以及本级政府的具体经济情况。通过调整本项目政府每年财政支出额，如先少后多，或延长合作期限以达到降低财政一般公共预算支出占比，平滑过渡的目的。但本方式无法从根本上解决财政支出过重的问题，仅从技术上将财政支出责任进行了分散，且该方式亦会导致政府财政总支出额的增加。

2.项目准备阶段的难点、重点分析

2.1.实施机构的确定

财政部76号文明确规定：“政府或其指定的有关职能部门或事业单位可作为项目实施机构，负责项目准备、采购、监管和移交等工作”。发改委2724号文也提出：“按照地方政府的相关要求，明确相应的行业管理部门、事业单位、行业运营公司或其他相关机构，作为政府授权的项目实施机构”。因此，只要是政府授权的，职能部门、事业单位、行业管理部门、行业运营公司、其他相关机构（平台，地方国企）均可作为实施机构。

但是我们在实施的过程中发现，部分职能部门、事业单位、行业管理部门若作为实施机构，可能直接参与到项目的经营中，同时又承担了项目的监管、考核等职责，存在“既做运动员，又做裁判员”的风险。因此建议将实施运营和监管考核分开，由两个主体分别承担各自职责范围内的工作，以确保政府简政放权，不过度干预市场。

2.2.合作期限的确定

项目的合作期限应从三个角度考虑：上限、下限以及取值。上限——在特许经营管理办法中，明确规定了，涉及特许经营的项目，经营周期不超过30年。因此PPP的项目若涉及特许经营部分，原则上不应该超过30年。但如果采用BOO的模式，则理论上不用考虑合作年限，因为无需移交。下限——财金[2015]57号文中规定，政府和社会资本合作期限原则上不低于10年。因此合作的最低年限应控制在10年以上，以符合PPP项目“补建设”向“补运营”的核心要求，同时避免项目被认定为“采取变相的BT方式”。取值——在10-30年之间，应当通过行业一般标准、参考其他类似项目、分析本项目的投资收益情况、财政承受能力和意愿、与投资人具体的谈判等，确定具体的合作期限。对于一般的项目，长期合作与短期合作的区别在于：长期合作可以显著的降低每一年的财政压力，但是因为年限拉长，财政总体支出的金额可能会有所增加，周期拉长带来的风险和不可控性也会增加；短期正好相反。

2.3.项目的风险分配

项目的风险分配涉及到合作各方的利益，关系到利益的平衡。既要防止政府为了转移债务风险利用社会资本方，又要防止政府以其他形式给项目担保。风险识别不充分或项目沟通谈判不到位，导致签订的合同有缺失、项目相关利益主体风险分担不合理、风险和收益不匹配、甚至部分相关利益主体承担了无法控制的风险。

建议做好项目风险评估程序，识别本项目执行过程中存在的重大风险，根据财金〔2014〕113号文第十一条第（二）款之规定，项目风险应按照风险分配优化、风险收益对等和风险可控等原则，综合考虑政府对风险的管理能力、项目回报机制和市场风险管理能力等要素，在政府和社会资本间合理分配。原则上，项目设计、建造、财务和运营维护等商业风险由社会资本承担，法律、政策和最低需求等风险由政府承担，不可抗力等风险由政府和社会资本合理共担。虽然有该原则性规定，但是，在实际分配风险时，不宜完全遵照。例如，如果设计是由政府负责实施的，则将设计风险分配给社会资本缺乏合理性，此时应综合考虑各方对风险的可控性，合理细化风险予以分配。

2.4.项目收益率的确定

建议具体项目在设定投资收益率的时候充分对潜在的社会资本摸底，再结合行业的平均水平和央行同期贷款利率确定。也可以在招社会资本时让社会资本选择收益率的浮动。

2.5.政府监管框架的设定

为了响应政府简政放权和政府职能转变的响应，政府有的工作要交给社会资本来做。但有时会出现政府对项目管理太多导致无法充分发挥社会资本的管理能力、技术能力和融资能力等；但有时政府监管失控，损害社会公众的利益。

建议本项目要结合社会公众的诉求、社会资本方的合作意愿等等，从总体上把握项目的发展情况，定期检查，但在具体的实施方面、技术方面要交给社会资本去做。

2.6.其他

由于项目管理不到位或其他相关利益主体的原因导致项目延误甚至无法继续开展。

项目招标方式根据不同项目情况选择具体招标方式，总体原则是需要参与投标社会资本方有相关运作经验，且政府制定科学的项目运营维护养护标准、计价方式和考核办法，在项目具体执行过程中做好绩效评价及中期评估等。

## （四）PPP项目实施方案

1.项目概况

1）项目名称

PPP项目

2）建设类型

依据本项目的特点及政府方的需求确定。

3）建设进度

本项目建设运营期限为  年，其中建设期为   年（自  年   月至    年  月），运营期为   年（自    年   月至   年   月）。

4）项目建设规模及建设内容

本项目主要建设规模及建设内容最终以发改批复的可行性研究报告为依据。

2.实施机构

人民政府拟授权      作为本项目的实施机构，牵头负责各项具体工作的安排（最终以政府出具的授权书为准）。

3.项目交易结构

基本交易结构

经政府研究决定，将本项目拟采用的模式为：        。本项目由政府拟授权的       作为本项目的实施机构，负责项目组织实施和各项具体工作的安排，通过法定程序选择符合条件的社会投资人；由中标后的社会资本方单独或由其与政府方持股代表成立项目公司，负责本项目的投融资、建设及运营维护；同时政府需将项目购买服务费用列入本级财政预算，并出具相关文件，按照PPP项目协议中的约定，依照绩效考核结果付费给项目公司。

投融资结构

（1）投融资安排

固定资产投资项目资本金制度既是宏观调控手段，也是风险约束机制，对改善宏观调控、促进结构调整、控制企业投资风险、保障金融机构稳健经营、防范金融风险具有积极作用。

《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2015〕51号）要求，各行业固定资产投资项目的最低资本金比例按以下规定执行：

城市和交通基础设施项目：城市轨道交通项目由25%调整为20%，港口、沿海及内河航运、机场项目由30%调整为25%，铁路、公路项目由25%调整为20%。

房地产开发项目：保障性住房和普通商品住房项目维持20%不变，其他项目由30%调整为25%。

产能过剩行业项目：钢铁、电解铝项目维持40%不变，水泥项目维持35%不变，煤炭、电石、铁合金、烧碱、焦炭、黄磷、多晶硅项目维持30%不变。

其他工业项目：玉米深加工项目由30%调整为20%，化肥（钾肥除外）项目维持25%不变。

电力等其他项目维持20%不变。

因此本项目最低资本金达20%即可。具体投融资结构待定。

公司作为政府出资代表方，与社会资本共同成立项目公司，社会资本拟持有项目公司  %股权，     公司拟持有项目公司  %股权，根据融资需求做调整。项目公司注册资本金为    万元。

项目资本金为    亿元，约占项目总投资的    %，其中    公司投入   万元，占总项目资本金的   %，社会资本投入   万元，占总项目资本金的   %。

项目债务性资金拟采取银行贷款方式筹措，共    万元，约占总投资的  %，符合国家关于项目资本金比例的要求。

项目建设期  年，运营期  年，项目计算期共  年，在运营期内的再投资按股份比例实施。

（2）融资担保

2.1经政府同意后，项目公司可将《PPP项目合同》项下的的预期收益权进行融资质押。

2.2经政府同意，项目公司可在保险合同中增设融资机构为本项目保险的受益人。

（3）融资机构

待定。

（4）资产形成与转移

本项目由项目公司承担投资和建设职责，项目公司通过投融资建设形成项目资产，项目公司享有管理使用及收益权，但无处置权。

当本项目PPP协议期满或提前终止时，项目公司应按照 PPP 项目协议约定的机制、流程和资产范围，将本项目所有资产和设施无偿移交给政府或其指定机构。

3.项目回报机制

（1）收益回报方式

结合本项目的具体情况确定。

（2）付费范围

在项目运营期间，政府每年直接付费数额包括：项目建设成本和运营及维护费用（暂定）。

（3）项目投资回报支付方式

项目公司完成本项目工程投资、建设并全部工程竣工验收合格后，需对本项目工程提供运营维护服务。政府将本项目回报机制所需财政资金列入本级财政预算，政府将按照PPP项目合同约定分期向项目公司支付项目建设成本和运营及维护费用。项目公司通过获得服务费用弥补其建设投资、运营维护费用并获得合理回报。

（4）调价机制

运营维护费每   年调价一次，依据当年工程定额进行调整。

（5）相关配套安排

配套投入支出责任是指政府承诺将提供的配套工程等其他投入责任，包括土地征收、地上物拆迁，与现有相关基础设施和公用事业的对接、投资补助等。本项目配套投入支出责任主要指建设用土地征地拆迁等。

4.社会投资人应当具备的条件

本项目的社会投资人（投标人）应当具备如下条件：

（1）主体要求

投标人可以是在中国大陆境内依法成立、并具备承担本项目投融资能力的独立法人实体。

（2）资质要求

在中国境内依法注册的企业法人，无被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等不良记录。

（3）业绩要求

具有本项目相关投资、建设、运营、养护等具体项目的经验及相关业绩。

（4）财务实力

最近连续三年均为盈利，财务状况良好，无财产被接管、冻结等不良记录状态，无重大不良资产或不良投资项目（以经第三方机构审计的财务报告为准）。

（5）技术能力：

投标人应具有实施本项目所需的技术能力和管理能力。

（6）企业信誉：

投标人应有合法的法律地位在历史上没有严重违约或不良行为。

5．投资人的选择

（1）选择方式

项目采购根据《中华人民共和国政府采购法》及相关规章制度执行，采购方式包括公开招标、竞争性谈判、邀请招标、竞争性磋商和单一来源采购。

本项目按财政部《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》，拟采取方式为      。

（2）招标标的

本项目征地拆迁费估算投资暂定为人民币    亿元，项目总投资额为人民币   亿元（包括工程建设费、征地拆迁费、工程建设其它费和建设期利息）。具体建设内容及投资额以最终规划设计方案和甲乙双方认可并经审计确认结果为准。

6.PPP项目合同拟设定的主要条款

（1）特许经营期

根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》“基础设施和公用事业特许经营期限应当根据行业特点、所提供公共产品或服务需求、项目生命周期、投资回收期等综合因素确定，最长不超过30年。”

依据本项目的特点及政府方的需求，建议本项目的特许经营期待定。

（2）特许经营权

项目实施机构与项目公司签署《PPP项目合同》，并授予项目公司以下特许经营权:

1）按照相关法律法规及《PPP项目合同》的要求，对本项目进行规划、投融资、建设和管理。

2）在特许经营期内，运营、管理和维护本项目所有项目设施，行使和享有《PPP项目合同》项下约定的权利和权益。

3）根据适用法律和《PPP项目合同》规定，按期获得服务费用。

项目公司在特许经营期内独家享有特许经营权，政府在特许经营期内不会以任何方式将全部或任何部分的特许经营权授予项目公司以外的任何其他人。

（3）政府的主要权利和义务

1）主要权利

1.1制定本方案“工程概况”项下工程的建设标准（包括设计、施工和验收标准），并在《PPP项目合同》中予以明确。

1.2建设期内，根据需要或法律变更情况对已确定的上述工程建设标准进行修改或变更。

1.3在遵守、符合适用法律要求的前提下，政府有权对项目公司履行《PPP项目合同》项下的运营期的义务进行监督和检查。

1.4有权根据法律规定和《PPP项目合同》的约定对特许经营服务进行行业监管。

1.5要求项目公司报告项目建设、运营相关信息。

1.6政府有权因前期费用、融资成本、工程决算等项目服务费测算的因素实际发生额变动与项目公司进行协商，达成一致意见后会同其他行政管理部门调整届时的政府购买服务费。

1.7在发生《PPP项目合同》约定的项目公司严重违约或发生紧急事件时，政府有权利（但不得被要求）介入，暂代项目公司运营和维护项目设施。

1.8特许经营期满，无偿取得项目设施的所有权。

1.9如果发生项目公司违约的情况，要求项目公司纠正违约、向项目公司收取违约金、提前终止或采取《PPP项目合同》规定的其他措施。

2）主要义务

2.1政府和土地管理部门指定机构应在约定时间内完成本项目相关土地（项目建设用地、相关进入场地的道路使用权、项目公司提供临时用地）整理工作，办理项目的用地预审手续和土地使用权证，由此产生的费用由政府承担。

2.2由政府负责完成项目建设用地（含临时用地）的征用补偿、拆迁、场地平整、人员安置等工作，并向项目公司提供没有设定他项权利、满足开工条件的净地作为项目用地。

2.3为确保合作项目的合法合规实施，由政府负责获得项目审批，项目公司有义务协助政府获得审批。

2.4出资组建PPP项目公司，并根据项目实际情况及时足额支付资本金。

2.5负责本项目项下所涉资金全部纳入本级政府年度财政预算支出，并落实项目公司的融资担保工作。

2.6对于非因自身作为政府方原因且不在自身控制下的征收征用和法律变更等造成的后果，应承担相应责任。

2.7根据《PPP项目合同》，为项目公司投资、建设、运营、管理、维护本项目设施提供必要的支持条件。

2.8在合作期，按照《PPP项目合同》的约定，向项目公司支付购买运营维护服务等费用。

2.9因政府的原因导致项目关键工期的延误，向项目公司支付违约赔偿。

2.10因政府要求或原因导致项目运营维护成本增加时，给予项目公司合理补偿。

2.11因政府的原因导致项目提前终止时，根据《PPP项目合同》对项目公司进行补偿。

2.12政府各相关部门应行使法律、法规及PPP项目合同赋予的其他权利并履行其规定的其他义务。

（4）项目公司的主要权利和义务

1）主要权利

1.1按照《PPP项目合同》的约定，享有在合作期期内投资、建设、运营、管理和维护本项目设施的独家和排他权利。

1.2根据《PPP项目合同》的规定，对本项目设施自主经营，并获得相关收入的独家和排他权利。

1.3在征得政府同意的情况下，有权为项目融资目的将项目设施和项目收益权进行抵押或质押。

1.4因政府要求或法律变更导致项目公司运营成本增加时，根据《PPP项目合同》约定获得补偿。

1.5在本项目提前终止下，根据《PPP项目合同》约定获得补偿。

1.6在政府违反《PPP项目合同》相关条款情况下，根据《PPP项目合同》约定获得补偿或赔偿。

1.7合作期结束后，如政府继续采用特许经营方式选择经营者，项目公司享有在同等条件下的优先权。

2）主要义务

2.1负责筹措本方案“工程概况”项下工程建设所需的全部资金，进行所有必要的融资安排并按时对项目设施进行投资、建设、运营、管理和维护。

2.2根据《PPP项目合同》的约定，项目公司按照政府或其指定部门对工程制定的运营维护标准，进行本项目的运营和维护，并自行承担相关费用、责任和风险。

2.3运营期向实施机构提交不可撤销且随时可以支付的银行保函。

2.4在运营期内，项目公司必须遵守国家和省、市、区政府的各项法规政策，依法经营，认真履行经营管理责任。在项目设施内从事商业经营时，遵守相关规定。

2.5接受政府及政府其他有关部门对项目运营的监督，提供有关资料。

2.6执行因政府要求或法律变更导致的运营标准的变更。

2.7接受政府依照适用法律进行的临时接管和其他管制措施。

2.8如果违约，项目公司向政府缴纳约定的违约金并按规定改正。

2.9非经政府同意，不得将项目资产、特许经营权转让给第三方。

2.10在特许经营期结束后，按规定将项目设施无偿完好移交政府或其指定机构，保证项目设施处于良好可使用状态，且全部项目设施上未设有任何抵押、质押等担保权益或产权约束，亦不得存在任何种类和性质的索赔权。

此外，项目公司应行使法律、法规、当地政府的政策和文件、及特许经营合同赋予的其他权利并履行规定的其它义务。

（5）工程建设

1)投资及建设责任

在项目开发期内，项目公司向金融机构贷款   亿元，用于项目设施的投资、建设、运营、管理和维护。

项目公司在项目设施施工完成后，应及时组织各相关单位依据适用法律、初步设计文件、《PPP项目合同》规定的各项建设标准等规定进行工程竣工验收并进行验收备案，完成竣工验收。竣工验收合格后项目公司方可运营。

2)建设期限

本项目计划建设周期为   年，预计   年  月份开工建设，      年   月完工。

（6）运营和维护

1）运营维护责任

本项目建设范围内的所有建（构）筑物、设施的管理、营运、维护由政府部门或者政府指定机构负责且承担相应费用，项目公司对建设范围内的所有建（构）筑物、设施承担质量保修责任。

在经营期内，项目公司应按照国家有关技术规范、行业标准的规定和谨慎运营惯例，对本项目公司负有维护责任的设施提供包括管理、维护在内的相关服务，确保项目设施正常使用。项目公司应确保项目设施始终处于良好营运状态并能够以安全、连续和稳定的方式提供符合适用法律和本协议要求的服务。

2）运营和维护记录

项目公司应确保对运营和维护项目的情况进行详细记录，并准许政府在给予合理通知后于正常工作时间对其运营维护情况进行检查并查阅和复制上述记录。

政府承诺若项目公司的上述记录可能包含商业秘密的，其应尽合理努力予以保密。

3）政府介入

如果政府认为项目公司未能按照本协议的规定运营或维护项目，且项目公司在收到政府通知后的30个工作日或双方另行商定的合理期限内未能就上述情况进行补救的，则政府有权自行或者委托第三方介入项目运营和维护工作，费用和风险均由项目公司承担。政府有权在向项目公司提供详细的费用和支出记录后，从维护保函项下提取该款项。

（7）维护保函

自本项目运营期开始之日起7个工作日内，项目公司应向实施机构提交中国境内金融机构出具的以政府作为受益人的维护保函，以保证项目公司按照特许经营合同的规定提供运营和维护本项目设施的义务。

运营期开始之日，维护保函的金额应为人民币    万元。

（8）保险

特许经营期内，项目公司应根据适用法律和谨慎运营惯例，为本项目内容自费购买和维持保险。

（9）运营维护费

在特许经营期内，项目公司有权在本项目设施范围内依据《PPP项目合同》的规定独家使用、运营、维护本项目设施，政府主管部门每年向项目公司支付运营维护服务费。

（10）运营维护服务费的调整

在特许经营期内，项目公司有权依据《PPP项目合同》规定使用和运营维护本项目设施，政府主管部门每半年向项目公司支付运营维护服务费，每半年所支付的购买服务费基价根据《PPP项目合同》相关约定进行调整（调价公式在《PPP项目合同》中明确），并通过运营绩效考核调整支付费用，考核办法根据项目具体情况进行编制。“运营维护服务费”为政府购买项目公司为维持项目可用性所进行的运营维护所产生的费用，该部分费用参考本地区类似项目近年运营维护费用支出计算。

当银行五年以上同期贷款利率调整、工程决算与投资概算有出入时，本项目服务费按计算公式相应做出调整；当法律、法规、政府规定、城市规划变化因素导致项目建设和运营成本变化的，本项目服务费也做相应调整。

（11）特许经营期届满的资产/股权转让和项目设施移交

特许经营期满后，项目公司应向政府或其指定机构完好无偿移交本项目设施，并移交其所持有的项目公司股权。在特许经营期期满前36个月，政府或其指定机构和项目公司应共同成立移交委员会，负责过渡期内有关特许经营期届满后项目移交的相关事宜。

（12）一般补偿

1）一般补偿事件

1.1在建设期内，因政府要求（政府以地方性法规、地方政府规章及政府或区级主管部门颁布的其他强制性规范文件的形式单独对本项目提出的要求视为政府要求）发生项目公司建设成本（包括项目建设工程投资、融资成本等）或资本性支出增加的情况。

1.2在运营期，政府要求发生项目公司运营成本或资本性支出的增加。

1.3在运营期，政府层面的法律变更导致的运营服务要求变更，发生项目公司运营成本或资本性支出的增加。

1.4为了维护公共利益和安全，政府由于紧急事件而介入，暂代项目公司运营和维护项目设施，造成项目公司的损失、支出或费用。

2）补偿形式

政府对项目公司可能的补偿方式可以采取以下两种形式：一次性补偿（即货币形式补偿）、延长特许经营期。

具体补偿范围、补偿标准将在《特许经营合同》中明确。

（13）特许经营期终止

1）距特许期正常终止日三十六(36)个月前，如果政府决定仍采用特许经营方式进行本项目的运营，则项目公司可向政府发出书面申请，请求政府再次授予其运营和维护本项目设施的特许权。在同等条件下，项目公司应具有与政府就特许权订立新的PPP项目合同的优先权。

2）特许经营期届满，特许经营权终止，社会投资人将其持有的项目公司股份无偿转让给项目公司中代表政府的一方或其指定机构。

3）发生政府与项目公司中任何一方的严重违约事件，守约方有权提出终止。如果因政府严重违约导致《PPP项目合同》终止，政府将以合理的价格收购项目设施，并给予项目公司相应补偿；如果因项目公司严重违约事件导致《PPP项目合同》终止，政府折价收购项目公司股权。

4）如果政府因公共利益需要提前终止《PPP项目合同》，政府收回项目设施，并给予项目公司相应补偿。

5）因不可抗力事件导致各方无法履行《PPP项目合同》且无法就继续履行《PPP项目合同》达成一致，任何一方有权提出终止。政府以合理价格收购项目公司股权。

提前终止后的具体补偿原则和补偿标准在《PPP项目合同》中明确。

（14）协议的转让

未经项目公司和贷款人/贷款代理人事先书面同意，政府不得转让其《PPP项目合同》项下全部或部分的权利或义务。

（15）争议的解决

当执行《PPP项目合同》时，协议双方存在无法通过协商或调解方式解决争议的情况下，采用诉讼的方式解决争议。

7.股东协议、公司章程主要条款

（1）项目公司组织形式

项目公司的组织形式为有限责任公司。项目公司以自身的全部资产为限承担项目公司的债务及责任。自项目公司成立日起各方以各自认缴的注册资本为限对项目公司承担责任，并分担风险及亏损。

（2）项目公司经营范围

项目公司负责本项目的投资、建设、运营、管理和维护业务。

（3）经营期限及延长

项目公司的经营期限为自领取营业执照之日起至项目公司经营期届满。

在不违反届时适用法律规定及项目相关协议的前提下，经一方提议，并经股东会全体一致表决通过的，可以适当延长项目公司的经营期。

（4）注册资本及持股比例

公司与中选投资人共同设立项目公司，项目公司注册资本为  万元，社会资本拟持有项目公司  %股权，    公司拟持有项目公司  %股权，根据融资需求做调整。

（5）解散和清算

1）项目公司有下列情形之一的，可以解散：

1.1协议规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现时；

1.2股东会决议解散；

1.3公司合并或者分立需要解散；

1.4依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

1.5人民法院依法予以解散。

2）清算

清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。

债权人申报其债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

清算组在清理项目公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会或者人民法院确认。

8.项目风险和分配原则

（1）招投标风险

政府因采购洽谈未与采购方达成一致而放弃招标或投标人未中标，由招、投标方分别承担各自风险。政府需做好项目前期工作，选择合适的招商方式。

（2）建设风险

1）完工延误风险。

2）建设成本超支风险。

3）建设质量风险由项目公司承担。

（3）项目运营风险和成本超支风险

1）实际运营成本高于项目公司预期成本。由政府造成的运营成本超支由政府承担；由项目公司造成的运营成本超支由项目公司承担。由政府造成的运营成本超支，政府应给与项目公司合理的补偿。项目公司应加强项目的运营管理。

2）由于项目公司的管理问题造成项目运营成本超支，由项目公司承担。项目公司应通过加强管理提高效率以降低这类风险。

3）由于项目主要原材料价格、人员工资等主要成本因素价格上涨导致成本超支，由项目公司承担此类风险。项目公司应建立良好的管理机制，控制采购成本。

（4）通货膨胀

由于通货膨胀，项目实际收入减少，由政府方与项目公司共同承担此类风险。为规避此类风险，应建立合理的价格调整机制或成本补贴机制。

（5）法律变更与经营环境

1）由于政策变化的需要，对项目技术标准要求提高，导致项目公司必须投入改造费用或增加运营成本，由政府方与项目公司共同承担此类风险。一次投入或运行费用增加在一定范围内由项目公司承担，超出一定范围后政府承担。

2）对项目公司税收等方面的法律变更，导致项目公司实际收入减少，由政府方与项目公司共同承担此类风险。在一定范围内的变更由项目公司承担，超过后由政府方承担。

（6）不可抗力

1）政府对项目实施没收、充公等，由政府方承担。政府对项目公司应进行合理的补偿。

2）发生自然灾害等不可抗力事件，致使项目不能或暂时不能正常运转，双方各自承担风险。项目公司应为项目设施购买财产保险，用以灾害后项目设施的修复。

9.项目财务评价

（1）基本条件及假设

1）本项目总投资约为人民币   亿元。

2）本项目合作期为    年，其中建设期为  年，运营期为   年。

3）项目公司注册资金为人民币    万，政府授权   公司拟持股  %，中选社会资本拟持股  %。

10.项目的监管体系

（1）履约监管

政府主管部门对项目公司在特许经营期内的合同履行情况进行监督管理，定期对项目公司经营情况进行评估和考核。

（2）行政监管

1）安全生产监管，包括政府主管部门可以随时进场监督、检查项目设施的建设、养护状况等。

2）成本监管，包括项目公司应向政府主管部门提交年度经营成本、管理成本、财务费用等资料。

3）报告制度，包括项目公司向政府主管部门和其他相关部门定期报告和临时报告。

（3）公众监管

项目公司接受用户投诉，政府主管部门接受用户对项目公司的投诉。

## （五）PPP项目政策提示

1.关于河南省财政厅PPP项目入库

（1）项目库分类

根据河南省财政厅关于印发《河南省财政厅PPP项目库入库指南》豫财资合［2017］1号文的通知，项目库根据项目所处阶段分为项目储备清单、项目管理库和省级示范库。

项目储备清单指处于识别阶段的项目，重点用于项目孵化和推介。

项目管理库指已列入项目储备清单，处于准备、采购、执行、移交阶段的项目，用于项目全生命周期管理。

省级示范库指已列入项目管理库，处于项目采购或项目采购以后阶段，经省财政厅择优向社会公开推广，并优先向财政部推荐作为全国示范的项目。

（2）入库基本要求及条件

入库基本要求

拟申请入库的项目，需同时满足以下基本要求：

1）属于公共服务领域、政府负有提供义务，适宜由社会资本承担，须包含运营内容；

2）具有价格调整机制相对灵活、市场化程度相对较高、投资规模相对较大、需求长期稳定等特点；

3）原则上属于能源、交通运输、市政公用、农业、林业、水利、环境保护、保障性安居工程、教育、科技、文化、体育、医疗卫生、养老、旅游等行业领域；

4）合作期限原则上不低于10年；

5）其它需满足的情形。

优先考虑以PPP模式置换政府存量债务、通过PPP模式转让政府存量资产的存量项目，以及收费定价机制透明、调价机制灵活、有稳定现金流的项目。

入库条件

项目储备清单入库条件：

1）项目符合城市总体规划和各类专项规划；

2）打包类项目建设内容原则上为同类型或上下游关联领域；

3）项目基本信息及相关材料已录入财政部PPP综合信息系统和省财政厅PPP管理中心信息系统。

项目管理库入库条件：

1）已列入项目储备清单；

2）新建、改扩建项目已按规定履行相关立项审批手续，涉及国有资产权益转移的存量项目已按规定履行国有资产审批、评估等相关手续；

3）具有本级人民政府对项目实施机构的授权手续；

4）具有较为成熟的项目实施方案（至少包括：项目基本情况、风险分配框架、运作方式、交易结构、合同体系、监管架构、采购方式、绩效评价等内容）；

5）具有物有所值评价报告及本级财政部门会同行业主管部门的审核通过意见；

6）具有财政承受能力论证报告及本级财政部门的审核通过意见；

7）按相关规定建立按效付费机制，且付费与绩效考核结果挂钩比例符合要求；

8）纳入本级财政部门PPP项目开发目录。

省级示范库入库条件：

1）已列入项目管理库，并已处于项目采购或项目采购以后阶段；

2）项目成熟度高、资料齐备、运作程序规范、推进实施情况良好；

3）项目运作模式具有一定创新性，具有较强的行业示范效应。

2.关于财政部PPP示范项目入库

（1）财政部PPP示范项目入库条件

示范项目入库暂无官方明确标准，主要考察项目实施方案的科学性、规范性和可行性，以及项目的示范效应。

（2）财政部PPP示范项目入库补贴

对于入选财政部示范项目的项目，财政部以以奖代补的形式，根据不同的项目投资额度给予奖励，具体如下：

1)项目总投资三亿元以下的奖励300万元；

2)项目总投资三至十亿元的奖励500万元；

3)项目总投资十亿元以上的奖励800万元。