大陈闸闸门维修技术方案

（一）施工内容

工作闸门在门槽内进行检修，重点处理定轮抱死现象，更换轴套，轴套材质选用双合金铜基浸油石墨自润滑轴套；定轮检修后在设计水位下能够转动自如；调整启闭机钢丝绳长度，使启闭机两侧钢丝绳平衡；检查工作闸门埋件，修磨故障点；维修检修闸门，使其正常使用，更换单个吊点5T电动葫芦1台，配置电缆卷筒1台，YJV3*6+1*2.5 电缆200m。维修10孔闸门。

（二）现场施工步骤

1、施工进场前与现场管理处报备技术方案，技术交底，申请施工。

2、检修门电动葫芦检修，更换单个吊点5T电动葫芦1台，配置电缆卷筒1台，3*6+1*2.5电缆200m。

3、检修门维修处理。

以下项目为单孔闸门检修过程。

4、施工前准备。

（1）安全设施搭建；

（2）临时施工平台搭建；

（3）施工现场环境保护。

5、放下浮箱式检修门。工作闸门在检修过程中静水启闭，减小工作压力。

6、检修门放置完成后，将工作闸门提出门槽，分为两步骤，逐级拆除定轮轴外侧轴端挡板；利用连接板焊接将定轮固定在闸门面板与背板上。

7、轴端挡板拆除后将工作闸门放下至门槽底部。

8、拆除定轮轴内侧轴端挡板，切除内侧腹板加强板。

9、定轮轴端焊接拉轴装置，使用两个50T千斤顶将定轮轴拔出。

10、切除定轮轴套，将定轮轴孔清除干净。

11、更换轴套，采用铜基镶嵌自润滑轴套。

12、安装定轮轴，安装前在轴套内孔位置涂抹润滑油脂；焊接内侧腹板加强板，安装轴端挡板。内侧腹板焊接前打磨焊接坡口，焊接后做探伤检查。

13、工作闸门放下至门槽底部，吊出检修门。

14、调整启闭机钢丝绳平衡，测试钢丝绳负荷。

15、检查工作闸门埋件，修磨故障点

16、工作闸门试运行。

（三）拟投入的设备（现场拆卸、运输、安装、调试）

1、车辆：工具车辆1台。

2、管理用品：对讲机2部；安全劳保装备8套（救生衣、安全绳、手套、安全带等）。

3、工器具：电焊机2台；割枪2把；氧气4瓶；乙炔2瓶；50T千斤顶6台；手拉3T倒链2个；手拉1T倒链（葫芦）1个。

（四）拟投入材料

主要材料： 63#角钢2000kg，16#槽钢2000kg，钢板2000kg等。

（五）施工人员计划

1、现场成立大陈闸工作闸门检修施工项目部。

2、人员组成：

项目经理：杜宇

技术负责人：惠金龙

质量负责人：原质

安全负责人：杨海滨

施工队长：吴松峰

3、一组施工人员组成：

工程师           1人

电气技师         1人

结构技师        1人

焊工            1人

技工            4人

（六）施工安全与环境保护

施工安全

1．施工作业中必须严格执行安全工作规程和公司相关的安全规定。

2．施工作业必须严格按照标准化作业要求进行。

3．施工作业中严格执行水电站检修现场作业安全文明施工规范化管理办法的通知之规定。

4．施工前，施工作业组负责人向本工作组成员明确交代工作任务，进行安全危险点分析。

5．说明工作中的安全技术措施，施工作业组技术人员补充安全技术措施。

6．施工作业组负责人在分配工作时应考虑工作人员的身体状况和精神状是否良好，并根据健康情况安排适当的工作。

7．施工作业必须严格执行工作票制度。每天工作前，工作负责人必须检查工作范围及工作内容是否有变更、原来采取的安全措施是否适当，否则应进行完善后再作业。

8．施工人员使用安全用具或起重工具时，应按规定先检查试验，合格后方可使用。

9．施工人员使用电动工具必须安装漏电保安器，并提前试验合格。

10．因作业需要临时拉接的电源应有专人负责，人走电断，并清理好施工现场。

11．施工作业组长经常深入现场检查并做好施工记录。

12．施工作业组使用的工器具、重要材料以及拆卸下来的小部件应妥善保管，防止丢失。

13．施工作业组在使用汽油或酒精等易燃物品时，周围严禁进行电气焊等明火作业。

安全措施

本安全技术措施是根据国家安全法规和有关安全管理标准，结合我工地的实际情况而制订的。

环境保护

1.1严格执行相关的法律、法规、规定、标准的要求。

1.2严格执行作业现场定置管理制度，物品摆放整齐。

1.3加强施工场所环境控制和废物管理。

1.4对已经确定的控制措施进行跟踪落实，确保及时有效的实施。

1.5工作中各种垃圾要及时清理分类，投放指定回收箱内。

1.6要注意保护好工作现场地面、墙壁的整洁。

文明施工

1认真贯彻执行相关文明生产的规定，建立健全文明生产管理机制，切实搞好文明生产工作。

2设立文明生产检查小组，监督整个施工过程中文明生产工作。

3施工当日做到料尽、场地清。