## 报表封面
通信建设工程预算书
00597
建设单位：
工程名称： | 国家干线许鄢扶架空光缆线路迁改工程(建安区段）
工程造价： | 657970.68元
设计单位：
施工单位：
监理单位：
编制单位：
参审人员：
编制人： |  | 审核人：
资格证号： |  | 资格证号：
2017-08-10
建设工程造价计算机应用软件第001号

## 编制说明
编制说明
一、编制依据： 1.本工程定额套用中华人民共和国工业和信息化部《通信建设工程预算定额》与《通信建设工程施工机械、仪表台班费用定额》2008年版。 2.取费标准及其它费用均按照工信部规(2008)75号文发布的《通信建设工程概算、预算编制办法》、《通信建设工程费用定额》执行。 3.勘查设计费：参照国家计委、建设部《关于发布<工程勘查设计费管理规定》的通知》计价格(2002)10号规定。 4.建设工程监理费：参照国家发改委、建设部《关于建设工程监理与相关服务收费管理规定》(2007)670号文的通知进行计算。 二、造价分析： 1.本工程属通信线路工程,工程共分为：国家干线许鄢扶架空光缆线路迁改工程一个分项工程。 第一个分项工程所在地距基地为0公里，由企业施工。 2.工程总费用：657970.68，增值税28055.01， 其中建筑安装工程费：614551.87，小型建筑工程费：0.00， 安装设备费：0.00，不安装设备费：0.00， 其他费用：15363.80，预备费：0.00。

## 建设项目总算表(汇总表)
建设项目预算表
建设项目名称：国家干线许鄢扶架空光缆线路迁改工程(建安区段） |  |  |  |  | 建设单位名称： |  |  |  |  | 表格编号：-01 第1页 共1页
序 号 | 表格编号 | 工程名称 | 小型建筑 工程费 | 需要安装 的设备费 | 不需要安装 的设备、工 器具费 | 建筑安装 工程费 | 其他费用 | 预备费 | 总 价 值 |  |  |  | 生产准备 及开办费
|  |  | （元） | [5 empty] | 除税价 | 增值税 | 含税价 | 其中外币 () | （元）
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | XIII | XIV
1 | 通信线路- 01 | 国家干线许鄢扶架 空光缆线路迁改工 程 |  |  |  | 614551.87 | 15363.80 |  | 629915.67 | 28055.01 | 657970.68
2 |  | 工程总计 |  |  |  | 614551.87 | 15363.80 |  | 629915.67 | 28055.01 | 657970.68
施工负责人： |  |  |  | 审核： |  |  | 编制： |  |  | 编制日期：2017年8月10日

## 工程总表(表一)
工程预算总表(表一)
建设项目名称：国家干线许鄢扶架空光缆线路迁改工程(建安区段）
项目名称：国家干线许鄢扶架空光缆线路迁改工程(建安区段） |  |  |  | 建设单位名称： |  |  |  |  | 表格编号：-01 |  | 第1页 共1页
序 号 | 表格编号 | 费用名称 | 小型建筑 工程费 | 需要安装 的设备费 | 不需要安装 的设备、工 器具费 | 建筑安装 工程费 | 其他费用 | 预备费 | 总 价 值
|  |  | （元） | [5 empty] | 除税价 | 增值税 | 含税价 | 其中外币 ()
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | XIII
1 | 通信线路-02 | 工程费 |  |  |  | 614551.87 |  |  | 614551.87 | 28055.01 | 642606.88
2 | 通信线路-05 | 工程建设其他费 |  |  |  |  | 15363.80 |  | 15363.80 |  | 15363.80
3 |  | 总 计 |  |  |  | 614551.87 | 15363.80 |  | 629915.67 | 28055.01 | 657970.68
施工负责人： |  |  |  | 审核： |  |  | 编制： |  |  | 编制日期：2017年8月10日

## 工程费用表(表二)
建筑安装工程费用预算表（表二）
工程名称：国家干线许鄢扶架空光缆线路迁改工程(建安区段） |  |  | 建设单位名称： |  |  |  | 表格编号：-02 | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 | 依据和计算方法 | 合计(元) | 序号 | 费用名称 | 依据和计算方法 |  | 合计(元)
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  | Ⅳ
| 建筑安装工程费 | 一至四之和 | 642606.88 | 13、 | 已完工程及设备保护费 | 按实计列
一 | 直接费 | (一)至(二)之和 | 552172.15 | 14、 | 运土费 | 按实计列
(一) | 直接工程费 | 1-4之和 | 523027.53 | 15、 | 施工队伍调遣费
1、 | 人工费 | 技工费+普工费 | 102261.82 | 16、 | 大型施工机械调遣费
⑴ | 技工费 | 技工日X48 | 80767.63 | 二 | 间接费 | (一)至(二)之和 |  | 31701.17
⑵ | 普工费 | 普工日X19 | 21494.19 | (一) | 规费 |  |  | 1022.62
2、 | 材料费 | 主材费+辅材费 | 360584.88 | 1、 | 工程排污费 | 按实计列
⑴ | 主要材料费 |  | 359506.36 | 2、 | 社会保障费
⑵ | 辅助材料费 | 主材费X0.3％ | 1078.52 | 3、 | 住房公积金
3、 | 机械使用费 | 机械使用费 | 40203.79 | 4、 | 危险作业意外伤害保险费 | 人工费X1％ |  | 1022.62
4、 | 仪表使用费 | 仪表使用费 | 19977.04 | (二) | 企业管理费 | 人工费X30％ |  | 30678.55
(二) | 措施费 | 1-16之和 | 29144.62 | 三 | 利润 | 人工费X30％ |  | 30678.55
1、 | 环境保护费 | 人工费X1.5％ | 1533.93 | 四 | 销项税额 | (一+二+三-主材费用)X11％+甲 供主材增值税X17％ |  | 28055.01
2、 | 文明施工费 | 人工费X1％ | 1022.62
3、 | 工地器材搬运费 | 人工费X5％ | 5113.09
4、 | 工程干扰费
5、 | 工程点交、场地清理费 | 人工费X5％ | 5113.09
6、 | 临时设施费 | 人工费X5％ | 5113.09
7、 | 工程车辆使用费 | 人工费X6％ | 6135.71
8、 | 夜间施工增加费
9、 | 冬雨季施工增加费 | 人工费X2％ | 2045.24
10、 | 生产工具用具使用费 | 人工费X3％ | 3067.85
11、 | 施工用水电蒸汽费
12、 | 特殊地区施工增加费
施工负责人： |  | 审核： |  | 编制： |  | 编制日期：2017年8月10日

## 工程量表(表三)甲
建筑安装工程量预算表（表三）甲
工程名称：国家干线许鄢扶架空光缆线路迁改工程(建安区段） |  |  | 建设单位名称： |  |  |  | 表格编号：-03 |  | 第1页 共2页
序号 | 定额编号 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 单位定额值 |  | 合计值
[6 empty] | 技工 | 普工 | 技工 | 普工
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ
1 | TXL1-002 | 架空光(电)缆工程施工测量 |  | 100m | 79.300 | 0.600 | 0.200 | 47.580 | 15.860
2 | TXL1-008 | 人工开挖路面 混凝土路面(250以下) |  | 100m2 | 0.243 | 16.160 | 104.800 | 3.927 | 25.466
3 | TGD1-016 | 开挖管道沟及人(手)孔坑 硬土 |  | 100m3 | 0.309 |  | 43.000 |  | 13.287
4 | TGD1-028 | 手推车倒运土方 |  | 100m3 | 0.309 | 1.000 | 16.000 | 0.309 | 4.944
5 | TGD3-001 | 砖砌人孔(现场浇筑上覆) 小号直通型 |  | 个 | 2.000 | 9.990 | 12.200 | 19.980 | 24.400
6 | TGD4-002 | 防水砂浆抹面法(五层) 砖墙面 |  | m2 | 2.600 | 0.080 | 0.240 | 0.208 | 0.624
7 | TXL2-111 | 地下定向钻孔敷管 φ240mm以下 30m以下 |  | 处 | 4.000 | 3.960 | 10.260 | 15.840 | 41.040
8 | TXL2-112 | 地下定向钻孔敷管 φ240mm以下 每增加10m |  | 10m | 13.700 | 0.790 | 2.050 | 10.823 | 28.085
9 | TXL2-092 | 小口径塑料管试通 |  | 1000孔.米 |  | 1.000 | 2.000
10 | TXL3-001 | 立9米以下水泥杆 综合土(平原地区) |  | 根 | 160.000 | 0.610 | 0.610 | 97.600 | 97.600
11 | TXL3-054 | 水泥杆夹板法装7/2.6单股拉线 综合土(平原地区) |  | 条 | 32.000 | 0.840 | 0.600 | 26.880 | 19.200
12 | TXL3-166 | 水泥杆架设7/2.2吊线 城区 |  | 1000米条 | 15.860 | 8.000 | 8.500 | 126.880 | 134.810
13 | TXL3-184 | 挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、水田 12芯以下 |  | 1000米条 | 7.930 | 14.230 | 11.240 | 112.844 | 89.133
14 | TXL3-184 | 挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、水田 12芯以下 |  | 1000米条 | 7.930 | 14.230 | 11.240 | 112.844 | 89.133
15 | TXL3-185 | 挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、水田 36芯以下 |  | 1000米条 | 15.860 | 16.550 | 12.790 | 262.483 | 202.849
16 | TXL3-186 | 挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、水田 60芯以下 |  | 1000米条 | 7.930 | 18.150 | 14.340 | 143.930 | 113.716
17 | TXL4-009 | 敷设管道光缆 12芯以下 |  | 1000米条 | 0.257 | 11.300 | 21.630 | 2.904 | 5.559
18 | TXL4-009 | 敷设管道光缆 12芯以下 |  | 1000米条 | 0.257 | 11.300 | 21.630 | 2.904 | 5.559
19 | TXL4-010 | 敷设管道光缆 36芯以下 |  | 1000米条 | 0.514 | 13.660 | 26.160 | 7.021 | 13.446
20 | TXL4-011 | 敷设管道光缆 60芯以下 |  | 1000米条 | 0.257 | 16.030 | 30.700 | 4.120 | 7.890
21 | TXL4-041 | 安装引上钢管 杆上 |  | 根 |  | 0.250 | 0.250
22 | TXL4-046 | 穿放引上光缆 |  | 条 |  | 0.600 | 0.600
23 | TXL5-001 | 光缆接续 12芯以下 |  | 头 | 8.000 | 3.000 |  | 24.000
施工负责人： |  |  | 审核： |  |  | 编制： |  | 编制日期：2017年8月10日
建筑安装工程量预算表（表三）甲
工程名称：国家干线许鄢扶架空光缆线路迁改工程(建安区段） |  |  | 建设单位名称： |  |  |  | 表格编号：-03 |  | 第2页 共2页
序号 | 定额编号 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 单位定额值 |  | 合计值
[6 empty] | 技工 | 普工 | 技工 | 普工
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ
24 | TXL5-001 | 光缆接续 12芯以下 |  | 头 | 8.000 | 3.000 |  | 24.000
25 | TXL5-002 | 光缆接续 24芯以下 |  | 头 | 16.000 | 4.980 |  | 79.680
26 | TXL5-004 | 光缆接续 48芯以下 |  | 头 | 8.000 | 8.580 |  | 68.640
27 | TXL5-067 | 40km以下光缆中继段测试 12芯以下 |  | 中继段 | 2.000 | 5.600 |  | 11.200
28 | TXL5-039 | 40km以上中继段光缆测试 24芯以下(工日X1.8) |  | 中继段 | 2.000 | 21.168 |  | 42.336
29 | TXL5-041 | 40km以上中继段光缆测试 48芯以下(工日X1.8) |  | 中继段 | 1.000 | 34.776 |  | 34.776
30 | TSY3-021 | 配合割接 |  | 局 | 4.000 | 10.000 |  | 40.000
31 | BFTX-22 | 中继光（电）路割接光端对测 |  | 链路 | 24.000 | 5.000 |  | 120.000
32 | GPON-30 | 管线资源管理系统资料录入 |  | 单项 |  | 10.000
33 | TXL3-001 | 立9米以下水泥杆 综合土(平原地区)(工日X0.3) |  | 根 | 160.000 | 0.183 | 0.183 | 29.280 | 29.280
34 | TXL3-054 | 水泥杆夹板法装7/2.6单股拉线 综合土(平原地区 )(工日X0.3) |  | 条 | 4.000 | 0.252 | 0.180 | 1.008 | 0.720
35 | TXL3-166 | 水泥杆架设7/2.2吊线 城区(工日X0.3) |  | 1000米条 | 7.930 | 2.400 | 2.550 | 19.032 | 20.222
36 | TXL3-184 | 挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、水田 12芯以下 (工日X0.3) |  | 1000米条 | 15.860 | 4.269 | 3.372 | 67.706 | 53.480
37 | TXL3-185 | 挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、水田 36芯以下 (工日X0.3) |  | 1000米条 | 15.860 | 4.965 | 3.837 | 78.745 | 60.855
38 | TXL3-186 | 挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、水田 60芯以下 (工日X0.3) |  | 1000米条 | 7.930 | 5.445 | 4.302 | 43.179 | 34.115
39 |  | 定额工日合计 | [5 empty] | 1682.659 | 1131.273
施工负责人： |  |  | 审核： |  |  | 编制： |  | 编制日期：2017年8月10日

## 机械台班表(表三)乙
建筑安装工程机械使用费预算表（表三）乙
工程名称：国家干线许鄢扶架空光缆线路迁改工程(建安区段） |  |  | 建设单位名称： |  |  | 表格编号：-04 |  | 第1页 共2页
序 号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 机械名称 | 单位定额值 |  | 合计值
[6 empty] | 数量(台班) | 单价(元) | 数量(台班) | 合价(元)
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ
1 | TXL1-008 | 人工开挖路面 混凝土路面(250以下) | 100m2 | 0.243 | 燃油式路面切割机 | 0.700 | 110.00 | 0.170 | 18.70
2 | TXL1-008 | 人工开挖路面 混凝土路面(250以下) | 100m2 | 0.243 | 燃油式空气压缩机(含风镐 )(6m3/min) | 2.500 | 289.00 | 0.608 | 175.71
3 | TXL2-111 | 地下定向钻孔敷管 φ240mm以下 30m 以下 | 处 | 4.000 | 微控钻孔敷管设备(25t以 下) | 1.500 | 1562.00 | 6.000 | 9372.00
4 | TXL2-111 | 地下定向钻孔敷管 φ240mm以下 30m 以下 | 处 | 4.000 | 载重汽车(5t) | 1.400 | 139.00 | 5.600 | 778.40
5 | TXL2-111 | 地下定向钻孔敷管 φ240mm以下 30m 以下 | 处 | 4.000 | 汽车式起重机(5t) | 1.400 | 349.00 | 5.600 | 1954.40
6 | TXL2-112 | 地下定向钻孔敷管 φ240mm以下 每 增加10m | 10m | 13.700 | 微控钻孔敷管设备(25t以 下) | 0.300 | 1562.00 | 4.110 | 6419.82
7 | TXL2-112 | 地下定向钻孔敷管 φ240mm以下 每 增加10m | 10m | 13.700 | 载重汽车(5t) | 0.280 | 139.00 | 3.836 | 533.20
8 | TXL2-112 | 地下定向钻孔敷管 φ240mm以下 每 增加10m | 10m | 13.700 | 汽车式起重机(5t) | 0.280 | 349.00 | 3.836 | 1338.76
9 | TXL2-092 | 小口径塑料管试通 | 1000孔 .米 |  | 气流敷设设备(含空气压缩 机) | 0.080 | 1260.00
10 | TXL2-092 | 小口径塑料管试通 | 1000孔 .米 |  | 载重汽车(5t) | 0.080 | 139.00
11 | TXL3-001 | 立9米以下水泥杆 综合土(平原地区) | 根 | 160.000 | 汽车式起重机(5t) | 0.040 | 349.00 | 6.400 | 2233.60
12 | TXL5-001 | 光缆接续 12芯以下 | 头 | 8.000 | 光缆接续车 | 0.500 | 214.00 | 4.000 | 856.00
13 | TXL5-001 | 光缆接续 12芯以下 | 头 | 8.000 | 汽油发电机(10kW) | 0.300 | 255.00 | 2.400 | 612.00
14 | TXL5-001 | 光缆接续 12芯以下 | 头 | 8.000 | 光纤熔接机 | 0.500 | 150.00 | 4.000 | 600.00
15 | TXL5-001 | 光缆接续 12芯以下 | 头 | 8.000 | 光缆接续车 | 0.500 | 214.00 | 4.000 | 856.00
16 | TXL5-001 | 光缆接续 12芯以下 | 头 | 8.000 | 汽油发电机(10kW) | 0.300 | 255.00 | 2.400 | 612.00
17 | TXL5-001 | 光缆接续 12芯以下 | 头 | 8.000 | 光纤熔接机 | 0.500 | 150.00 | 4.000 | 600.00
18 | TXL5-002 | 光缆接续 24芯以下 | 头 | 16.000 | 光缆接续车 | 0.800 | 214.00 | 12.800 | 2739.20
19 | TXL5-002 | 光缆接续 24芯以下 | 头 | 16.000 | 汽油发电机(10kW) | 0.400 | 255.00 | 6.400 | 1632.00
施工负责人： |  |  | 审核： |  |  | 编制： |  | 编制日期：2017年7月12日
建筑安装工程机械使用费预算表（表三）乙
工程名称：国家干线许鄢扶架空光缆线路迁改工程(建安区段） |  |  | 建设单位名称： |  |  | 表格编号：-04 |  | 第2页 共2页
序 号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 机械名称 | 单位定额值 |  | 合计值
[6 empty] | 数量(台班) | 单价(元) | 数量(台班) | 合价(元)
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ
20 | TXL5-002 | 光缆接续 24芯以下 | 头 | 16.000 | 光纤熔接机 | 0.800 | 150.00 | 12.800 | 1920.00
21 | TXL5-004 | 光缆接续 48芯以下 | 头 | 8.000 | 光缆接续车 | 1.200 | 214.00 | 9.600 | 2054.40
22 | TXL5-004 | 光缆接续 48芯以下 | 头 | 8.000 | 汽油发电机(10kW) | 0.600 | 255.00 | 4.800 | 1224.00
23 | TXL5-004 | 光缆接续 48芯以下 | 头 | 8.000 | 光纤熔接机 | 1.200 | 150.00 | 9.600 | 1440.00
24 | TXL3-001 | 立9米以下水泥杆 综合土(平原地区)( 工日X0.3) | 根 | 160.000 | 汽车式起重机(5t) | 0.040 | 349.00 | 6.400 | 2233.60
25 |  |  |  |  | 小计 |  |  |  | 40203.79
施工负责人： |  |  | 审核： |  |  | 编制： |  | 编制日期：2017年8月10日

## 仪器仪表使用表(表三)丙
建筑安装工程仪器仪表使用费预算表（表三）丙
工程名称：国家干线许鄢扶架空光缆线路迁改工程(建安区段） |  |  | 建设单位名称： |  |  | 表格编号：-05 |  | 第1页 共3页
序 号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 仪表名称 | 单位定额值 |  | 合计值
[6 empty] | 数量(台班) | 单价(元) | 数量(台班) | 合价(元)
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ
1 | TXL1-002 | 架空光(电)缆工程施工测量 | 100m | 79.300 | 地下管线探测仪 | 0.050 | 155.00 | 3.965 | 614.58
2 | TXL3-184 | 挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、 水田 12芯以下 | 1000米条 | 7.930 | 光时域反射仪 | 0.100 | 268.00 | 0.793 | 212.52
3 | TXL3-184 | 挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、 水田 12芯以下 | 1000米条 | 7.930 | 偏振模色散测试仪 |  | 542.00
4 | TXL3-184 | 挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、 水田 12芯以下 | 1000米条 | 7.930 | 光时域反射仪 | 0.100 | 268.00 | 0.793 | 212.52
5 | TXL3-184 | 挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、 水田 12芯以下 | 1000米条 | 7.930 | 偏振模色散测试仪 |  | 542.00
6 | TXL3-185 | 挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、 水田 36芯以下 | 1000米条 | 15.860 | 光时域反射仪 | 0.150 | 268.00 | 2.379 | 637.57
7 | TXL3-185 | 挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、 水田 36芯以下 | 1000米条 | 15.860 | 偏振模色散测试仪 |  | 542.00
8 | TXL3-186 | 挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、 水田 60芯以下 | 1000米条 | 7.930 | 光时域反射仪 | 0.200 | 268.00 | 1.586 | 425.05
9 | TXL3-186 | 挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、 水田 60芯以下 | 1000米条 | 7.930 | 偏振模色散测试仪 |  | 542.00
10 | TXL4-009 | 敷设管道光缆 12芯以下 | 1000米条 | 0.257 | 光时域反射仪 | 0.100 | 268.00 | 0.026 | 6.97
11 | TXL4-009 | 敷设管道光缆 12芯以下 | 1000米条 | 0.257 | 偏振模色散测试仪 |  | 542.00
12 | TXL4-009 | 敷设管道光缆 12芯以下 | 1000米条 | 0.257 | 光时域反射仪 | 0.100 | 268.00 | 0.026 | 6.97
13 | TXL4-009 | 敷设管道光缆 12芯以下 | 1000米条 | 0.257 | 偏振模色散测试仪 |  | 542.00
14 | TXL4-010 | 敷设管道光缆 36芯以下 | 1000米条 | 0.514 | 光时域反射仪 | 0.150 | 268.00 | 0.077 | 20.64
15 | TXL4-010 | 敷设管道光缆 36芯以下 | 1000米条 | 0.514 | 偏振模色散测试仪 |  | 542.00
16 | TXL4-011 | 敷设管道光缆 60芯以下 | 1000米条 | 0.257 | 光时域反射仪 | 0.200 | 268.00 | 0.051 | 13.67
17 | TXL4-011 | 敷设管道光缆 60芯以下 | 1000米条 | 0.257 | 偏振模色散测试仪 |  | 542.00
18 | TXL5-001 | 光缆接续 12芯以下 | 头 | 8.000 | 光时域反射仪 | 1.000 | 268.00 | 8.000 | 2144.00
19 | TXL5-001 | 光缆接续 12芯以下 | 头 | 8.000 | 光时域反射仪 | 1.000 | 268.00 | 8.000 | 2144.00
施工负责人： |  |  | 审核： |  |  | 编制： |  | 编制日期：2017年8月10日
建筑安装工程仪器仪表使用费预算表（表三）丙
工程名称：国家干线许鄢扶架空光缆线路迁改工程(建安区段） |  |  | 建设单位名称： |  |  | 表格编号：-05 |  | 第2页 共3页
序 号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 仪表名称 | 单位定额值 |  | 合计值
[6 empty] | 数量(台班) | 单价(元) | 数量(台班) | 合价(元)
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ
20 | TXL5-002 | 光缆接续 24芯以下 | 头 | 16.000 | 光时域反射仪 | 1.200 | 268.00 | 19.200 | 5145.60
21 | TXL5-004 | 光缆接续 48芯以下 | 头 | 8.000 | 光时域反射仪 | 1.600 | 268.00 | 12.800 | 3430.40
22 | TXL5-067 | 40km以下光缆中继段测试 12芯以下 | 中继段 | 2.000 | 光时域反射仪 | 0.800 | 268.00 | 1.600 | 428.80
23 | TXL5-067 | 40km以下光缆中继段测试 12芯以下 | 中继段 | 2.000 | 稳定光源 | 0.800 | 69.00 | 1.600 | 110.40
24 | TXL5-067 | 40km以下光缆中继段测试 12芯以下 | 中继段 | 2.000 | 光功率计 | 0.800 | 60.00 | 1.600 | 96.00
25 | TXL5-067 | 40km以下光缆中继段测试 12芯以下 | 中继段 | 2.000 | 偏振模色散测试仪 |  | 542.00
26 | TXL5-039 | 40km以上中继段光缆测试 24芯以下 (工日X1.8) | 中继段 | 2.000 | 光时域反射仪 | 1.680 | 268.00 | 3.360 | 900.48
27 | TXL5-039 | 40km以上中继段光缆测试 24芯以下 (工日X1.8) | 中继段 | 2.000 | 稳定光源 | 1.680 | 69.00 | 3.360 | 231.84
28 | TXL5-039 | 40km以上中继段光缆测试 24芯以下 (工日X1.8) | 中继段 | 2.000 | 光功率计 | 1.680 | 60.00 | 3.360 | 201.60
29 | TXL5-039 | 40km以上中继段光缆测试 24芯以下 (工日X1.8) | 中继段 | 2.000 | 偏振模色散测试仪 |  | 542.00
30 | TXL5-041 | 40km以上中继段光缆测试 48芯以下 (工日X1.8) | 中继段 | 1.000 | 光时域反射仪 | 2.880 | 268.00 | 2.880 | 771.84
31 | TXL5-041 | 40km以上中继段光缆测试 48芯以下 (工日X1.8) | 中继段 | 1.000 | 稳定光源 | 2.880 | 69.00 | 2.880 | 198.72
32 | TXL5-041 | 40km以上中继段光缆测试 48芯以下 (工日X1.8) | 中继段 | 1.000 | 光功率计 | 2.880 | 60.00 | 2.880 | 172.80
33 | TXL5-041 | 40km以上中继段光缆测试 48芯以下 (工日X1.8) | 中继段 | 1.000 | 偏振模色散测试仪 |  | 542.00
34 | BFTX-22 | 中继光（电）路割接光端对测 | 链路 | 24.000 | 数字传输分析仪 | 0.100 |  | 2.400
35 | BFTX-22 | 中继光（电）路割接光端对测 | 链路 | 24.000 | 光源 |  | 69.00
36 | BFTX-22 | 中继光（电）路割接光端对测 | 链路 | 24.000 | 光功率计 | 0.100 | 60.00 | 2.400 | 144.00
37 | BFTX-22 | 中继光（电）路割接光端对测 | 链路 | 24.000 | 光可变衰耗器 | 0.100 | 91.00 | 2.400 | 218.40
38 | TXL3-184 | 挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、 水田 12芯以下(工日X0.3) | 1000米条 | 15.860 | 光时域反射仪 | 0.100 | 268.00 | 1.586 | 425.05
施工负责人： |  |  | 审核： |  |  | 编制： |  | 编制日期：2017年8月10日
建筑安装工程仪器仪表使用费预算表（表三）丙
工程名称：国家干线许鄢扶架空光缆线路迁改工程(建安区段） |  |  | 建设单位名称： |  |  | 表格编号：-05 |  | 第3页 共3页
序 号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 仪表名称 | 单位定额值 |  | 合计值
[6 empty] | 数量(台班) | 单价(元) | 数量(台班) | 合价(元)
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ
39 | TXL3-184 | 挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、 水田 12芯以下(工日X0.3) | 1000米条 | 15.860 | 偏振模色散测试仪 |  | 542.00
40 | TXL3-185 | 挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、 水田 36芯以下(工日X0.3) | 1000米条 | 15.860 | 光时域反射仪 | 0.150 | 268.00 | 2.379 | 637.57
41 | TXL3-185 | 挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、 水田 36芯以下(工日X0.3) | 1000米条 | 15.860 | 偏振模色散测试仪 |  | 542.00
42 | TXL3-186 | 挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、 水田 60芯以下(工日X0.3) | 1000米条 | 7.930 | 光时域反射仪 | 0.200 | 268.00 | 1.586 | 425.05
43 | TXL3-186 | 挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、 水田 60芯以下(工日X0.3) | 1000米条 | 7.930 | 偏振模色散测试仪 |  | 542.00
44 |  |  |  |  | 合计 |  |  |  | 19977.04
施工负责人： |  |  | 审核： |  |  | 编制： |  | 编制日期：2017年8月10日

## 主要材料表(表四)甲
国内器材预算表（表四）甲
（乙供材料表）
工程名称：国家干线许鄢扶架空光缆线路迁改工程(建安区段） |  |  | 建设单位名称： |  |  |  |  | 表格编号：-06 |  | 第1页 共1页
序号 | 名 称 | 规格程式 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  |  | 合计(元) |  |  | 备 注
[5 empty] | 除税价 | 增值税 | 含税价 | 除税价 | 增值税 | 含税价
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅵ | Ⅵ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ
1 | 粗砂 |  | T | 7.300 | 130.00 |  | 130.00 | 949.00 |  | 949.00
2 | 地锚铁柄 |  | 套 | 4.000 | 20.00 |  | 20.00 | 80.00 |  | 80.00
3 | 引上钢管 | 直 | 根 |  | 200.00 |  | 200.00
4 | 机制砖 |  | 千块 | 3.700 | 380.00 |  | 380.00 | 1406.00 |  | 1406.00
5 | 人孔口圈 | 车行道 | 套 | 2.000 | 600.00 |  | 600.00 | 1200.00 |  | 1200.00
6 | 水泥 | 32.5 | T | 2.700 | 370.00 |  | 370.00 | 999.00 |  | 999.00
7 | 水泥拉线盘 |  | 套 | 4.000 | 25.00 |  | 25.00 | 100.00 |  | 100.00
8 | 碎石 | 5-32 | T | 3.700 | 130.00 |  | 130.00 | 481.00 |  | 481.00
| 合计 | [6 empty] | 5215.00 |  | 5215.00
施工负责人： |  | 审核： |  |  | 编制： |  |  | 编制日期：2017年8月10日

## 主要材料表(表四)甲_甲供材料
国内器材预算表（表四）甲
（甲供材料）
工程名称：国家干线许鄢扶架空光缆线路迁改工程(建安区段） |  |  | 建设单位名称： |  |  |  |  | 表格编号：-06 |  | 第1页 共1页
序号 | 名 称 | 规格程式 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  |  | 合计(元) |  |  | 备 注
[5 empty] | 除税价 | 增值税 | 含税价 | 除税价 | 增值税 | 含税价
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅵ | Ⅵ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ
1 | 电缆挂钩 | 24芯 | 只 | 15860.000 | 0.75 |  | 0.75 | 11895.00 |  | 11895.00
2 | 镀锌钢绞线 | 7/2.2 | KG | 3505.000 | 5.52 |  | 5.52 | 19347.60 |  | 19347.60
3 | 镀锌铁线 | 4.0 | KG | 55.000 | 5.00 |  | 5.00 | 275.00 |  | 275.00
4 | 加厚型PE管 |  | 米 | 1542.000 | 8.00 |  | 8.00 | 12336.00 |  | 12336.00
5 | 光缆接头盒卧式3M | 24芯 | 套 | 16.000 | 302.89 |  | 302.89 | 4846.24 |  | 4846.24
6 | 光缆接头盒卧式3M | 48芯 | 套 | 8.000 | 357.74 |  | 357.74 | 2861.92 |  | 2861.92
7 | 光缆接头盒卧式3M | 12芯 | 套 | 8.000 | 282.62 |  | 282.62 | 2260.96 |  | 2260.96
8 | 光缆接头盒卧式3M | 10芯 | 套 | 8.000 | 282.62 |  | 282.62 | 2260.96 |  | 2260.96
9 | 光缆 | 48芯 | 米 | 8887.000 | 7.68 |  | 7.68 | 68252.16 |  | 68252.16
10 | 光缆 | 10芯 | 米 | 8887.000 | 4.08 |  | 4.08 | 36258.96 |  | 36258.96
11 | 光缆 | 12芯 | 米 | 8887.000 | 4.08 |  | 4.08 | 36258.96 |  | 36258.96
12 | 光缆 | 24芯 | 米 | 17774.000 | 5.52 |  | 5.52 | 98112.48 |  | 98112.48
13 | 拉线抱箍 |  | 套 | 32.000 | 15.06 |  | 15.06 | 481.92 |  | 481.92
14 | 拉线衬环 |  | 个 | 64.000 | 0.78 |  | 0.78 | 49.92 |  | 49.92
15 | 三眼单槽夹板 |  | 付 | 224.000 | 5.74 |  | 5.74 | 1285.76 |  | 1285.76
16 | 三眼双槽夹板 |  | 付 | 56.000 | 6.92 |  | 6.92 | 387.52 |  | 387.52
17 | 水泥电杆 | 9米以下 | 根 | 160.000 | 357.00 |  | 357.00 | 57120.00 |  | 57120.00
| 合计 | [6 empty] | 354291.36 |  | 354291.36
施工负责人： |  | 审核： |  |  | 编制： |  |  | 编制日期：2017年8月10日

## 工程其他费用表(表五)甲
工程建设其他费预算表（表五）甲
工程名称：国家干线许鄢扶架空光缆线路迁改工程(建安区段） |  |  | 建设单位名称： |  |  | 表格编号：-12 第1页 共1页
序号 | 费用名称 | 计算依据及方法 |  | 金 额（元） |  |  | 备注
|  |  |  | 除税价 | 增值税 | 含税价
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ
1 | 建设用地及综合赔补费
2 | 建设单位管理费
3 | 可行性研究费
4 | 研究试验费
5 | 勘察设计费
5.1 | 其中:勘察费
5.2 | 其中:设计费
6 | 环境影响评价费
7 | 劳动安全卫生评价费
8 | 建设工程监理费
9 | 安全生产费 | AZFY*0.015 |  | 9218.28 |  | 9218.28 | 建筑安装工程费X0.015
10 | 资源录入费 | AZFY*0.01 |  | 6145.52 |  | 6145.52 | 建筑安装工程费X0.01
11 | 工程定额测定费
12 | 引进技术和引进设备其他费
13 | 工程保险费
14 | 工程招标代理费
15 | 专利及专用技术使用费
| 总 计 |  |  | 15363.80 |  | 15363.80
16 | 生产准备及开办费(运营费)
施工负责人： |  | 审核： |  | 编制： 编制日期：2017年8月10日