**技术方案**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目技术要求** | **项目技术方案** |
| 1 | 成立项目领导小组：由供应商和采购方高层领导参加；成立项目工作执行小组：供应商派出有丰富经验与专业能力的固定人员3-4名，其中具有副教授以上职称或博士学历2-3人，负责人1人；采购方派出相应人员1-2名。 | 派公司高层领导参加项目领导小组，指导项目执行小组工作，听取项目执行小组阶段性汇报，参与领导小组讨论。  派出有丰富经验与专业能力的固定人员4名，其中具有副教授以上职称或博士学历3人，负责人1人。 |
| 2 | 现场调研（在本合同签订后1-2个工作周内完成） | 合同签订后1个工作周之内，工作组4-5人赴河南省许昌市现场调研3-4天 |
| 3 | 材料编制（在调研完成后8个工作日内完成） | 编制《中德（许昌）中小企业合作区建设方案》，制作《中德（许昌）中小企业合作区建设方案》PPT汇报 |
| 4 | 专家评审：按采购方要求组织建设方案评审会 | 组织建设方案评审会，公司负责评审会议的各项准备工作，包括：会议室的租赁、会场布置以及参与评审人员的食宿安排等。另外，公司协助采购方完善合作区科技服务体系建设、技术创新体系建设，包括：合作区建设的政策咨询服务、开展人才培训服务、配合采购方开展合作区产业发展的调研与研究。 |
| 5 | 材料定稿 | 在组织专家考察后，根据科技部有关领导和专家的意见，在1个工作周内修改完善材料，形成材料最终成果。 |

法定代表人或授权委托人签名:

供应商盖章:

日 期: