**鄢陵县第七届国际园林机械展项目采购需求等说明**

一、项目概况

**（一）项目名称：**鄢陵县第七届国际园林机械展

**（二）采购方式：**竞争性谈判

**（三）主要内容、数量及要求：**室外门楼1座、室外桁架搭建500㎡、室内LED形象区1套、形象区花卉1座、54㎡特装展4套、鲜花包柱子16根、顶部装饰4950㎡、顶部吊牌20个等。

**（四）预算金额：**834000元，**最高限价**：834000元

**（五）交付（服务、完工）时间：**合同签订后7日历天

**（六）交付（服务、施工）地点：**鄢陵县花木交易市场

**（七）进口产品：**不允许

**（八）分包：**不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（三）本次招标不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

为第七届国际园林机械展设立特装及普通展位、标志性建筑等。

1. 采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **样图** | **技术规格及主要参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 室外门楼 |  | 尺寸2400mm\*6000mm，主立柱273mm方管，牌面9mm板，内容面板波音贴(局部绿底，绿字，中英文双语)。  安装：9mm板规格：2440\*1200\*9mm | 座 | 1 |
| 2 | 室外搭建 |  | 尺寸200mm\*200mm，1800MM 壁厚方管做立柱，面2000㎡黑底部高清喷绘，搭建尺寸为：  3000\*3000\*4000mm | 座 | 1 |
| 3 | LED形象墙 |  | 12000\*500mm内9mm板，面3+家私宝,两侧花卉2500mm\*2500mm绿植5000株 | 项 | 1 |
| 4 | 形象区花卉 |  | 12000mm\*6000mm木质基础包9mm板，鲜花插摆一品红1800盆、一帆风顺600盆 | 座 | 1 |
| 5 | 特装展 |  | 内9mm板，面3+家私宝,泡沫雕刻字，灯箱画面，地毯，洽谈桌椅，灯具电料 | 套 | 4 |
| 6 | 包柱子 |  | 周长1600mm\*300mm高、花泥3000块、鲜花32000枝、植物装饰100㎡ | 根 | 16 |
| 7 | 顶部装饰 |  | 冰丝布宽1.5m\*150m长\*22条 | ㎡ | 4950 |
| 8 | 吊牌 |  | 300mm\*200mm、双面UV打印高清写真 | 个 | 20 |

（三）采购标的执行标准：需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

（四）服务标准、期限、效率等要求

1、因该项目工期紧张，要求投标单位同时具备设计（文字内容由业主提供，中英文对照，机械展区由中标单位自行测量）及施工能力。

2、中标单位须保证合同签订之日起，7日历天完成所有清单内容的设计、制作与安装工作。

3、本项目质保期3天（展会期间内），质保期内，中标单位需无偿对产品进行维修养护。

4、该项目要求质量合格，验收完成后展期内出现质量问题由施工方负责维修。

5、本项目为展览工程（包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、现场协调、质保、税金等一切费用），如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种费用均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

（五）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收。

2、按照采购文件要求、投标文件响应和承诺验收；

五、采购资金支付

（一）支付方式：银行汇款

（二）支付时间及条件：项目经验收合格后一次性支付款项。

六、联系方式

联系人姓名：王淑莉；联系电话：0374-7162615

单位地址：鄢陵县朝阳街100号

鄢陵县农业机械管理局

2018年9月 日