太平洋寿险许昌中心支公司

“许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭

住院护理扶助项目”售后服务方案

一、方案概要

（一）整体思路

为体现党和政府对历史上执行计划生育政策家庭的关心和关怀，进一步完善多层次社会保障体系建设，许昌市人民政府于2018年5月7日制定出台了《许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助办法（试行）》（许卫办﹝2018﹞15号），并于同年7月对该项目进行了公开招标。我公司独家中标该项业务的经办资格。

一年来，我公司在许昌市卫生健康委员会的正确指导下，从无到有，组建了一支拥有17名人员的专业团队；搭建了能够满足该项目业务需求的信息化管理平台；建立健全了各项规章制度；以简化经办流程，提高工作效率为目标，为许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭提供了优质的住院护理保险服务，受到了许昌市各界的好评。

许昌市卫生健康委员会决定在该项目运行一年后进行再次招标，我公司表示充分理解，并将积极参与。如果有幸再次中标，我公司将本着为许昌市计划生育家庭负责、替政府分忧的态度，在认真总结一年来经办经验的基础上，进一步调整完善现有的管理平台、管理渠道和人员队伍，不断创新管理模式，降低扶助资金运行风险。

在2018年度的项目运行过程中，虽然存在较大的资金缺口，但是我公司秉持“做一家负责任的保险公司”的态度，信守承诺，严格按时限、按标准支付扶助对象的扶助待遇。在今后3年的经办过程中，坚持以许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助制度发展为目标，在各级党委、政府的领导下，充分发挥商业保险公司的专业优势，调整完善现有的管理平台、管理团队，不断创新管理模式，降低扶助基金运行风险，切实做到让政府放心、让群众满意，努力打造精品的60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助保险民生实事品牌。

- 阶段工作安排

为确保许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助保险项目的顺利实施，我公司将按照“项目准备-项目对接-项目优化-项目宣传-项目运行”五个阶段组织实施，确保许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助保险项目无缝衔接。

第一阶段——项目准备（时间：2019年8月 1日—9月2日）

项目准备阶段，总公司、省级分公司和市级中支公司三个层面按照各自职责分别成立许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助项目领导小组、项目工作小组和项目实施组，负责从投标筹备、中标后项目对接、最后运营阶段全流程工作。

该阶段总体要求：项目工作小组要在充分认真学习《许昌市卫生健康委员会“许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助保险”项目招标文件》的基础上，结合我公司实际，高标准、高要求，编制出既完全符合招标文件要求，又能充分显示我公司实力的高质量投标文件。

第二阶段——项目对接（时间：中标后-合同签署）

中标后，我公司将会同许昌市卫生健康委员会开始业务协调会、召开新闻发布会；与许昌市卫生健康委员会主要沟通政策落地等各业务环节；对住院护理扶助服务中心工作人员业务技能及职业素养等进行再培训。

我公司将如下工作计划完成本阶段相关工作：

| 序号 | 工作计划名称 | 责任单位 | 责任部门 | 完成时间 | 工作状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 与许昌市卫健委开展业务协调会 | 许昌中支公司 | 护理扶助服务中心 | 中标7日内 | 未开始 |
| 2 | 配合许昌市卫健委召开新闻发布会 | 许昌中支公司 | 护理扶助服务中心 | 中标后30日内 | 未开始 |
| 3 | 与许昌市卫健委沟通政策落地等各业务环节 | 许昌中支公司 | 护理扶助服务中心 | 合同签署前 | 未开始 |
| 4 | 人员上岗前再培训工作 | 许昌中支公司 | 护理扶助服务中心 | 中标即开始 | 未开始 |

人员培训：为进一步熟悉掌握许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助保险政策及各项业务流程，我司将进一步完善业务技能及职业素养培训体系，对现有17名专职人员进行再培训，使每个工作人员都能够熟悉掌握许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助保险政策、业务操作流程、业务办理等工作。

第三阶段——项目优化（时间：根据双方联席会决议进行）

我公司在本项目中标后，在项目对接阶段即同步开展该阶段相关工作。鉴于我公司已经经办该项业务一年时间，已在市本级及各县（市、区）设置8个服务窗口，并正常开展工作。该阶段主要完成与许昌市卫生健康委员会合同签署、项目费用预算、对已经设置的营业服务网点做进一步优化，对住院护理扶助保险信息统统做进一步优化维护，确保前期已配备办公设备和交通工具运行通畅。

我公司将按如下工作计划完成本阶段相关工作：

| 序号 | 工作计划名称 | 责任单位 | 责任部门 | 完成时间 | 工作状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 与许昌市卫健委签署中标合同 | 许昌市中支公司 | 护理扶助服务中心 | 中标通知书发出之日起30日内 | 未完成 |
| 2 | 许昌市护理扶助资金预算申请 | 河南分公司 许昌市中支 | 医保合作部 | 合同签署后开始 | 未开始 |
| 3 | 营业服务网点调整优化 | 许昌市中支 | 护理扶助项目服务中心 | 按卫健委要求 | 未完成 |
| 4 | 确保办公电子设备配备及交通工具运行良好 | 许昌市中支 | 护理扶助项目服务中心 | 中标后至合同签署 | 未完成 |
| 5 | 确保住院护理扶助保险信息化系统运行良好 | 总公司 | 信息中心 | 中标后一周内 | 未完成 |

人员调整：在现有太平洋人寿许昌市住院护理扶助服务中心的人员队伍基础上，按照“许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助保险”项目招标文件，对项目实施服务窗口及人员设置的要求，足额设置。对已经设置的8个服务窗口进行调整优化，鉴于魏都区参保人员相对较多的情况，决定将原来的两个岗位，增加到三个岗位，设两个客户服务岗，一个审核理赔岗；同时在原有的2名工作人员基础上再增加1人，以提高办事效率。

业务流程优化：为进一步提高住院护理扶助保险业务办理效率，我公司将对目前的业务办理流程做进一步优化，实行首问负责、“一站式”服务，承诺只让扶助对象或其委托人“只跑一次”腿；对年老体弱、行动不便的扶助对象实行上门服务，最大限度的为扶助对象提供优质服务。

第四阶段——项目宣传（时间：合同有效期内）

鉴于许昌市扶助对象由2018年的4万5千余人，增加到目前的5万余人，我公司将对新增的5千余人做好相关政策的宣传工作。采取上门服务的形式，将《许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助保险明白卡》送到每家每户，做到不漏一家不漏一人。为全面落实许昌市住院护理扶助政策,提高人民群众对住院护理扶助政策的知晓度,营造和谐稳定的社会环境。我公司还将通过制作宣传手册、主题宣传活动、宣传栏、媒体宣传等形式,在大众传媒、街道社区、广场、公共场所等开展形式多样化宣传活动,确保住院护理扶助政策宣传到位,使所有60周岁以上独生子女父母和特殊家庭都知晓住院护理扶助保险的相关政策。

第五阶段——住院护理扶助保险业务运行阶段计划（时间：合同有效期内）

本阶段主要按照扶助对象病种组织鉴定、护理扶助保险基金支付结算与管控、对保障对象的护理保险待遇核查、对定点护理服务机构的监督管理、业务档案管理等五个方面开展经办工作，完成许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助保险政策落地工作，让政府满意，使60周岁以上独生子女父母及特殊家庭尽快享受到政策带来的实惠，充分体现党和政府对计划生育家庭的关怀和关心。

（三）主要工作内容

我公司积极响应本招标项目的各项要求，在认真总结2018年经办经验的基础上，充分发挥公司的专业优势、技术优势和现代化经营管理优势，按照扶助对象病种组织鉴定、护理保险基金支付结算与管控、对保障对象的护理保险待遇核查、对定点护理服务机构的监督管理、业务档案管理等五个方面制定完善工作方案。重点围绕许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助保险业务经办工作，进一步完善住院护理扶助保险经办机制。

| 序号 | 工作计划名称 | 责任单位 | 责任部门 | 完成时间 | 工作状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院护理扶助保险工作方案 | 许昌中心支公司 | 护理扶助服务中心 | 合同签订后即开始 | 未开始 |
| 2 | 对扶助对象病种组织鉴定 | 许昌中心支公司 | 护理扶助服务中心 | 合同签订后即开始 | 未开始 |
| 3 | 护理扶助保险基金支付结算与管控 | 许昌中心支公司 | 护理扶助服务中心 | 合同签订后即开始 | 未开始 |
| 4 | 对保障对象的护理保险待遇核查 | 许昌中心支公司 | 护理扶助服务中心 | 合同签订后即开始 | 未开始 |
| 5 | 对定点护理服务机构的监督管理 | 许昌中心支公司 | 护理扶助服务中心 | 合同签订后即开始 | 未开始 |
| 6 | 业务档案管理 | 许昌中心支公司 | 护理扶助服务中心 | 合同签订后即开始 | 未开始 |
| 7 | 健全管理机构，对现有人员配备进行合理调整 | 许昌中心支公司 | 护理扶助服务中心 | 合同签订后即开始 | 未开始 |
| 8 | 政策宣传 | 许昌中心支公司 | 护理扶助服务中心 | 合同签订后即开始 | 未开始 |
| 9 | 住院护理扶助资金先支付方案 | 许昌中心支公司 | 护理扶助服务中心 | 合同签订后即开始 | 未开始 |
| 10 | 信息化系统实施方案 | 许昌中心支公司 | 护理扶助服务中心 | 合同签订后即开始 | 未开始 |

1.住院护理扶助保险工作方案

由于我司对许昌市住院护理扶助保险项目已经运行一年时间，中标后，将根据本项目要求，利用现有的服务网点继续为许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭提供优质的住院护理扶助保险经办服务，确保该项制度的持续运行。

（1）加强服务窗口及人员队伍建设

2018年6月我司按照许昌市“60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助保险”项目招标文件（项目编号：ZFCG-G2018078号）和许昌市卫生计生委的要求，成立了太平洋人寿许昌市住院护理扶助服务中心。服务中心内设综合服务部和客户服务部，分别在市本级中支营业大厅和魏都区行政服务大厅、建安区行政服务大厅、东城区营业大厅、禹州市营业大厅、长葛市营业大厅、鄢陵县营业大厅和襄城县营业大厅设置了8个服务窗口，并在每个窗口配备了2名专职工作人员，其中1名为医药卫生类专业人员。搭建了两级管理服务网络，圆满完成了许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助保险的业务经办工作。本次招标我司中标后，对已经设置的8个服务窗口进行调整优化，鉴于魏都区参保人员相对较多的情况，决定将原来的两个岗位，增加到三个岗位，设两个客户服务岗，一个审核理赔岗；同时在原有的2名工作人员基础上再增加1人，以提高办事效率。

（2）摸清扶助对象底数

鉴于上一保险期截止2019年5月6日，也就是说，凡在2019年5月6日前出院的扶助对象我公司已经将扶助待遇支付到位。中标后，我公司首先完成以下两个方面的工作：

一是与许昌市卫生健康委员会及时对接，依据卫健委提供的扶助对象基础信息，积极配合各县（市、区）计生专干，采取挨家挨户走访的方式进行摸底，把许昌市所有60周岁以上独生子女父母及特殊家庭的相关情况了解掌握清除。

二是对2019年5月7日以后住院的扶助对象情况进行摸底统计。利用现有的服务网点人员，采取到许昌市所有医疗机构调查和在我公司各服务网点受理报名申请相结合的方式,把扶助对象自2019年5月7日以来的住院情况摸清，为审核理赔工作提供可靠数据。

- 做好新增扶助对象明白卡的发放工作

为全面落实许昌市住院护理扶助政策,提高人民群众对住院护理扶助政策的知晓度。我公司通过制作宣传手册、主题宣传活动、宣传栏、媒体宣传等形式,在大众传媒、街道社区、广场、公共场所等开展形式多样的宣传活动。重点对新增的5000多名扶助对象进行上门入户宣传，发放《许昌市60周岁以上独生子女父母和特殊家庭住院护理扶助保险明白卡》，确保住院护理扶助政策宣传到位,使所有的扶助对象都能够熟悉相关政策。

（4）开展扶助对象扶助费用申请受理工作

我公司住院护理扶助服务中心及各县（市、区）服务网点，在合同签署后即开始正式受理扶助对象扶助费用申请。

（5）开展扶助对象扶助费用支付工作

开展扶助对象扶助费用审核支付工作。经专家鉴定，对符合条件的扶助对象，按照规定的标准在20个工作日内将扶助资金打到扶助对象的个人银行账户上。

2.按照扶助对象病种组织鉴定方案

一年来，我公司通过经办许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助保险业务，取得了一定的经验。如再次中标，我公司将在认真总结一年来经验的基础上，坚持以专家团队为依托，突出受理服务便民化、稽核调查及时化、政策执行严格化、审核评定专业化的“四化”原则，客观、及时、公正、准确的开展扶助对象病种组织鉴定工作。

3.护理保险基金支付结算与管控方案

我公司建立了护理保险基金财务专项账户，单独核算，专帐专用，收支清洗透明。同时接受许昌市卫生健康委、审计部门、财政部门及相关部门的监督检查。

4.保障对象的护理保险待遇核查方案

我公司通过监督检查、智能监控、专项审计等方式对保障对象的护理保险待遇核查。我公司住院护理扶助服务中心人员定期或不定期对护理扶助服务机构、参保人员住院情况、费用结算、待遇支付等情况进行监督检查；必要时聘请相关专家组成专家审核组，进行公开、公正、公平的审核。对异常现象适时监控，及时预警，确保护理保险基金的合理合规使用。

5.对定点护理服务机构的监督管理方案

我公司将通过住院护理扶助保险信息系统与许昌市卫健委的奖扶系统的联接，实现与定点扶助服务机构的互联互通，实现实时监控。在此基础上，采取智能审核+人工现场巡的方式，对参保人员的住院情况进行监督。对大型护理扶助服务机构采取派驻住院代表制度,重点对挂床住院、冒名顶替住院、虚计多计费用等违规、违法行为进行监督检查。同时充分利用我公司专业优势和经验优势,创新加强异地诊疗管理。建立疑义病历调查机制和信息反馈机制，实现对定点护理服务服务机构服务行为的全过程监控管理。

6.业务档案管理方案

我公司根据国家有关法律法规,结合总公司《档案管理办法》和本项目实际情况,以“规范、安全、便捷、高效”为总体原则,围绕“档案管理范围,档案制度建设,档案整理和归档,档案日常存储,档案存储备份,档案销毁”五个方面,制定档案管理方案。

7.健全管理机构，对现有人员配备进行合理调整

为确保许昌市住院护理扶助保险项目的顺利运行,我公司从总公司、省分公司和许昌中心支公司三个层面，分别成立了项目领导小组、管理小组和住院护理扶助保险服务服务中心。领导小组主要负责项目运行的指导和部署;管理小组负责制定具体的经办服务工作制度和实施方案,；住院护理扶助保险服务中心主要负责住院护理扶助保险项目的具体经办工作，根据业务量的多少，加强对参保人员较多的网点建设，增加人员配置。

8.政策宣传方案

为全面落实许昌市住院护理扶助政策,提高人民群众对住院护理扶助政策的知晓度,营造和谐稳定的社会环境。我公司通过制作宣传手册、主题宣传活动、宣传栏、媒体宣传等形式,在大众传媒、街道社区、广场、公共场所等开展形式多样化宣传活动,确保住院护理扶助政策宣传到位,使所有60周岁以上独生子女父母和特殊家庭都知晓住院护理扶助保险的相关政策。

9.住院护理扶助资金先支付方案

我公司承诺，在住院护理扶助保险资金未拨付到位前，扶助对象发生的住院护理扶助保险费用由我公司先行支付，确保扶助对象的能够及时享受到相关待遇。

10.信息化系统实施方案

为做好住院护理扶助信息化管理工作,我公司严格按照住院护理扶助信息管理的要求,开发搭建了许昌市60周岁以上独生子女父母和特殊家庭住院护理扶助保险信息管理系统，在每个业务窗口都配备了计算机和工作人员。实现了住院护理扶助申请、评估、承办、服务、结算、监控、分析和管理的信息化,并确保住院护理扶助相关数据安全和保密。

- 工作方案

（一）扶助对象病种组织鉴定方案

一年来，我公司通过经办许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助保险业务，取得了一定的经验。如再次中标，我公司将在认真总结一年来经验的基础上，坚持以专家团队为依托，突出受理服务便民化、稽核调查及时化、政策执行严格化、审核评定专业化的“四化”原则，客观、及时、公正、准确的开展扶助对象病种组织鉴定工作。

鉴于我公司许昌市住院护理扶助保险服务中心已于2018年8月1日正式运营，各服务网点窗口已正常运行，从服务合同签署之日起 ，各业务窗口即开始受理保障对象住院护理扶助待遇申请资料，并在受理资料5个工作日内完成审核鉴定，经审核不符合条件的以书面形式通知申请人，并说明理由。经审核符合扶助条件的，在20个工作日内将扶助保险金发放至扶助对象指定账户。

1.建立鉴定专家库

为保证病种鉴定工作公平、公正，我公司将在中标30日内建立“住院护理扶助保险鉴定专家库”，专家库成员在许昌市卫生健康委员会的指导配合下，从各医疗机构选取。针对13类病种，每个病种至少选取5名专家。

2.组织专家鉴定工作

每月鉴定一次，但可根据病案数，增加鉴定次数。参与鉴定的专家从专家库中随机抽取，保证每个病例至少有三名专家审核鉴定，按照“少数服从多数”的原则，即至少有两名专家认定符合才算通过。

3.鉴定依据及标准

①依据：《许昌市人民政府关于印发许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助办法（试行）》（许政办﹝2018﹞15号）规定的病种范围。

②标准：按照许政办﹝2018﹞15号规定的13类1059个病种范围以及经许昌市卫健委确认后新增的病种。

4.鉴定结果公示及复议

鉴于疾病属公民的个人隐私，我司对所有鉴定通过及未通过的结果实行保密，但为了公平起见，按照许昌市卫健委的要求，可以在政府官网，如许昌市卫生健康委员会网站依申请公开。当扶助对象对鉴定结果有异议时，我司将另行组织病种鉴定专家进行再次鉴定。

（二）护理保险基金支付结算与管控方案

我公司建立了护理保险基金财务专项账户，单独核算，专帐专用，收支清洗透明。同时接受许昌市卫生健康委、审计部门、财政部门及相关部门的监督检查。

对受理的扶助对象提供待遇申请资料，经审核符合扶助条件的，我公司在20个工作日内将扶助金发放至扶助对象指定账户，资料齐全的5个工作日内将扶助金发放至扶助对象指定账户。为保证各项工作顺利开展，我公司按照以下方案进行。

- 基本原则：对许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院成员在2019年5月7日以后发生的住院病例，由扶助对象（或委托人）携带相关资料，就近到护理扶助服务窗口申请扶助资金，我司自收到资料之日起20个工作日内完成病种鉴定及审核结算，在资料完整的情况下，5个工作日内将扶助金发放至扶助对象指定账户。

2.资料申报：扶助对象（或委托人）携带以下资料申请扶助资金：

①申请人身份证,户口本(若委托办理,同时提交委托人身份证)原件、复印件；

②独生子女父母光荣证、独生子女证或相关证明材料原件、复印件；

③银行卡或存折料原件、复印件;

④加盖医疗机构公章的费用结算票据、费用清单原件、复印件；

⑤病历复印件；

⑥疾病诊断证明原件、复印件；

⑦出院小结原件或加盖医疗机构公章的复印件；

⑧如属异地住院需同时提供异地就医转诊手续。

- 受理：由我司受理岗人员受理资料（资料不全的，受理人员一次性通知参保人员补齐所有资料），并将扶助对象基本信息完整录入住院护理扶助信息管理系统。

4.审核：我公司理赔人员根据扶助对象的实际住院天数，按照下列标准支付住院护理扶助资金：

①独生子女父母每天100元，一年累计不超过60天。

②失独家庭或独生子女伤残家庭父母每天150元，一年累计不超过60天。

5.支付：根据系统理算结果，打印结算单，将扶助费用转账至扶助对象提供的个人银行卡（折）上。

6.时限：20个工作日内。

流程图如下：

7.风险管控：

①对每笔支付的护理保险基金都严格按照中国太平洋人寿股份有限公司《住院护理扶助保险财务管理制度》执行，确保基金安全；

②针对各业务环节的风险点，为避免出现各种内、外串通造假等漏洞，我公司已发展了完善太平洋人寿公司内部控制管理制度；

③各业务环节设置各级审核岗位，形成各岗位相互配合，相互监督的工作机制，每一单一岗位无法独立完成业务，有效避免了内部人员造假套现的可能性；

④我公司核心信息系统全部由太平洋总公司统一建设，所有数据和运维全部在上海、成都的信息中心完成，避免通过后台修改数据库造假可能。

（三）保障对象的护理保险待遇核查方案

我公司通过监督检查、智能监控、专项审计等方式对保障对象的护理保险待遇核查。我公司住院护理扶助服务中心人员定期或不定期对护理扶助服务机构、参保人员住院情况、费用结算、待遇支付等情况进行监督检查；必要时聘请相关专家组成专家审核组，进行公开、公正、公平的审核。对异常现象适时监控，及时预警，确保护理保险基金的合理合规使用。

根据《许昌市人民政府办公室关于印发许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助办法（试行）的通知》（许政办〔2018〕15号）和许昌市卫生健康委员会“许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助”项目招标文件要求，我公司将开展对许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助对象的保险待遇核查、年审工作，建立退出机制。

1.核查依据和标准：许昌市农村部分计划生育家庭奖励扶助对象、许昌市城镇独生子女父母奖励扶助对象和许昌市计划生育家庭特别扶助对象的相关要求。

2.核查方式：由我公司组织人员采取上门走访的方式进行初审。为保证核查工作公平、公正，在组织核查时，每一核查组均需两人以上。根据许昌市卫生健康委员会要求，可邀请许昌市卫生健康委员会及县（市、区）卫健委的领导以及病种鉴定专家同时参与。

3.核查结果确认：对经核查组初步认定不符合《许昌市人民政府办公室关于印发许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助办法（试行）的通知》（许政办〔2018〕15号）规定的扶助对象，以书面形式报许昌市卫生健康委员会确认，经确认不符合扶助条件者，予以退出。

（四）对定点护理服务机构的监督管理方案

为防范医疗风险，加强对定点护理服务机构的监督管理，规范医疗行为，我公司将健全对扶助对象的巡查探访制度。对定点扶助服务机构进行定期不定期的巡查探访，对扶助对象的住院情况进行监督。对大型护理扶助服务机构采取派驻住院代表制度,重点对挂床住院、冒名顶替住院、虚计多计费用等违规、违法行为进行监督检查。同时充分利用我公司专业优势和经验优势,创新加强异地诊疗管理。建立疑义病历调查机制和信息反馈机制，实现对定点护理服务服务机构服务行为的全过程监控管理。

1、成立稽核监督队伍

为使定点护理服务机构认真贯彻执行《许昌市人民政府办公室关于印发许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助办法（试行）的通知》（许政办〔2018〕15号）相关规定，我公司将组建一支稽核调查队伍，专职从事稽核监督工作。对定点护理服务机构的监督管理主要包括以下五个方面：

（1）纳入保障对象的是否符合以下条件：

①扶助对象是否具有许昌市辖各县（市、区）城乡居民户籍。

②扶助对象是否在1933年1月1日后出生，其中独生子女父母年满60周岁，失独家庭或独生子女伤残家庭女方年满49周岁。

③扶助对象是否属于自1973年以来没有违反计划生育政策法规生育且现存一个子女（含合法收养）且已领取《独生子女父母光荣证》或子女死亡现无子女或独生子女伤残级别三级以上的。

（2）扶助对象所患疾病是否在经卫生计生部门确认的13类1059个病种范围内。

（3）扶助对象住院当日是否发生诊疗、药品费用。

（4）定点护理服务机构是否存在挂床住院或采取其他虚假手段制作虚假病历骗取护理扶助资金的行为。

（5）定点护理服务机构是否存在为参保人员出具虚假疾病诊断证明、结算票据、费用清单、病历复印件等资料。

2、利用信息化管理平台，实现扶助对象的动态管理

利用信息化管理平台，对发生的业务信息进行采集、存储和处理，建立扶助对象健康管理档案；将住院频次高的群体、住院率高的地区及其他可疑案件作为重点，设置巡查预警自动提示，进行跟踪巡查，实现扶助对象的动态管理。将疑难案件或核查出的违规案件及时向许昌市卫健委报告，并提出处理意见和建议。

3、建立数据分析机制，预测基金运行情况，为主管部门完善制度建设提供参考

充分利用我公司先进的数据分析平台对扶助对象的住院率、平均住院天数、人均扶助资金支付数额、扶助对象流向等进行分析，预测年度内住院护理扶助保险基金运行情况，分析异常原因，形成分析报告，为决策部门改革完善住院护理扶助保险制度提供可靠依据。

（五）业务档案管理方案

我公司根据国家有关法律法规,结合总公司《档案管理办法》和本项目实际情况,以“规范、安全、便捷、高效”为总体原则,围绕“档案管理范围,档案制度建设,档案整理和归档,档案日常存储,档案存储备份,档案销毁”五个方面,制定档案管理方案。

为规范许昌市住院护理扶助保险业务档案管理，维护业务档案真实、完整和安全，发挥档案的服务作用，根据《中华人民共和国档案法》和许昌市卫健委的相关规定，我公司制定并落实了以下规定：

三、健全管理机构、合理配备人员、完善工作制度

（一）健全管理机构，明确工作职责

为保证许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助保险政策顺利落地和运行，太平洋人寿从总公司、省级分公司和市级中心支公司三个层面，成立许昌市护理扶助保险项目服务管理机构，形成总分合力，各司其责，对人员选聘、人员派驻、业务培训、护理扶助保险各经办流程、信息系统对接、费用审核支付、巡查和稽核等方面，提供全面的、高效的、符合护理扶助保险业务特点的强力支持。

1.太平洋人寿总公司管理机构及职责

太平洋人寿总公司业已组建了医保合作中心（事业部），统管全国的医保及各项补充保险等政保业务，在此基础上成立许昌市住院护理扶助保险项目领导小组。

项目领导小组：

组  长：宋全华（总公司渠道健养中心总经理）

副组长：张小席（总公司医保中心总经理）

成  员：张兆鹏（总公司医保中心高级经理）

袁玲玉（总公司医保中心）

主要职责

（1）负责对本次招头标活动进行总体把关及技术指导。

（2）负责制定许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助保险项目落地行事历。

（3）追踪、督促行事历所列各业务环节按时间节点完成情况。

（4）同时协调有关领导和部门授权书的签发、用印审批等。

（5）在住院护理扶助保险资金尚未拨付前我公司先行支付资金的准备。

2.太平洋人寿河南分公司项目工作组及职责

太平洋人寿河南分公司成立了医保合作部，主管全省的医保及各项补充保险等政保业务，在此基础上成立许昌市住院护理扶助保险项目工作组。

项目工作组：

组  长：冯金涛（河南分公司总经理）

副组长：刘  保（河南分公司副总经理）

成  员：胡克富（河南分公司医保合作部总经理）

李文欣（总公司医保中心医保专家）

胡德兵（河南分公司医保合作部副总经理）

杜茜西（河南分公司医保合作部项目经理）

常大卫（河南分公司医保合作部）

主要职责

（1）负责落实许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助保险项目落地行事历指定由分公司完成的工作任务。

（2）追踪、督促行事历所列由市级中心支公司完成任务。

（3）负责整个投标方案的确定、投标文件的编制、按要求上传电子标书、印制及装订纸质投标文件等。

（4）和许昌市卫生健康委员会现场对接支持。

（5）对总公司与市级中心支公司进行业务协调，承上启下。

3.太平洋人寿许昌中心支公司项目实施小组及职责

太平洋人寿许昌中心支公司作为具体经办本保险项目的分支机构，已于2018年6月25日成立了“许昌市住院护理扶助保险服务中心”（以下简称“扶助服务中心”），具体经办许昌市住院护理扶助保险涉及的各相关业务。扶助服务中心下设2个科室和各县（市、区）8个服务网点，在每个服务网点配备2名（含1名医药卫生类专业人员）业务经办人员，专职为扶助对象提供住院护理扶助保险经办服务。为做好许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助保险项目，加强护理扶助保险服务中心建设，太平洋许昌中心支公司成立项目实施小组。

项目实施小组：

组  长：巩黎敏（许昌中心支公司总经理）

副组长：海思梦（许昌中支扶助服务中心经理）

成  员：沈弋新（扶助服务中心综合服务部负责人）

吕梦瑞（扶助服务中心客户服务部负责人）

盛靖皓（扶助服务中心工作人员）

主要职责

①主要负责对该项目2018年度经办情况进行总结，在此基础上对项目管理团队进行再培训。

②优化业务流程，对各县（市、区）服务窗口及人员配置进行调整加强。

③具体负责许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助保险的业务经办工作。

④负责对各县（市、区）营业服务网点巡查和督导工作，确保各服务网点正常运转。

住院护理扶助服务中心组织架构

（二）人员配备到位

太平洋人寿许昌中心支公司在住院护理扶助保险服务中心及8个县（市、区）服务网点共配备了17名专职工作人员，每个服务网点配备1名医学专业人员。为加强网点建设，根据去年各网点业务量的不同，拟在魏都区服务网点再增加1名工作人员，使工作人员达到18人。具体人员配置情况如下：

| 服务网点 | 服务网点 位置 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市本级 | 许昌中支服务大厅 | 海思梦 | 女 | 研究生 | 语言学及应用语言学 | 负责全面 工作 |
|  |  | 丁婷婷 | 女 | 本科 | 音乐表演 | 综合服务 |
|  |  | 李雅静 | 女 | 专科 | 护理 | 稽核、理赔 |
| 魏都区 | 魏都区行政服务中心 | 孟珠 | 女 | 专科 | 会计电算化 | 客户服务 |
|  |  | 盛靖皓 | 男 | 本科 | 法律 | 客户服务 |
|  |  | 尹丽杰 | 女 | 本科 | 中医学 | 稽核、理赔 |
| 建安区 | 建安区行政服务中心 | 李琦 | 女 | 本科 | 农学 | 客户服务 |
|  |  | 张亚莉 | 女 | 专科 | 临床医学 | 稽核、理赔 |
| 东城区 | 东城区营业大厅 | 吕梦瑞 | 女 | 本科 | 信息技术应用与管理 | 客户服务 |
|  |  | 曹君华 | 女 | 本科 | 医学检验 | 稽核、理赔 |
| 禹州市 | 禹州市营业大厅 | 张梦雅 | 女 | 本科 | 美术学 | 客户服务 |
|  |  | 方秋静 | 女 | 本科 | 护理学 | 稽核、理赔 |
| 长葛市 | 长葛市营业大厅 | 贺一凡 | 男 | 本科 | 会计学 | 客户服务 |
|  |  | 沈弋新 | 女 | 专科 | 口腔医学 | 稽核、理赔 |
| 鄢陵县 | 鄢陵县营业大厅 | 崔梦一 | 女 | 专科 | 旅游管理 | 客户服务 |
|  |  | 李会娟 | 女 | 专科 | 高级护理 | 稽核、理赔 |
| 襄城县 | 襄城县营业大厅 | 李玲乐 | 女 | 专科 | 护理 | 客户服务 |
|  |  | 李婕妤 | 女 | 本科 | 市场营销 | 稽核、理赔 |

（三）完善工作制度

我公司在2018年中标许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助保险项目后，根据招标文件及许昌市卫生计生委有关文件的要求，结合我公司实际制定完善了各项规章制度。主要包括《许昌中心支公司护理扶助保险服务中心工作制度》、《住院护理扶助保险服务中心工作职责》、《县（市、区）服务网点专职工作人员工作制度》、《住院护理扶助保险服务中心考勤管理办法》、《住院护理扶助保险县（市、区）服务网点专职工作人员工作制度》、《住院护理扶助保险运行分析、预警、报告制度》等一系列规章制度。一年来，我公司严格落实各项规章制度，确保了许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助保险制度的平稳运行。

太平洋人寿许昌中心支公司

护理扶助保险服务中心工作制度

为确保许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助保险经办工作的顺利运行，根据《许昌市人民政府办公室关于印发许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助办法（试行）的通知》（许政办〔2018〕15号）文件精神和我公司相关规章制度，制定本制度。

1、认真核对扶助对象身份。应认真核对扶助对象或其委托人提交的申请人身份证、户口本、独生子女父母光荣证、独生子女证、相关证明材、病历复印件、疾病诊断证明等资料，严禁弄虚作假。

2、履行告知义务。对申请人提交的资料不齐时，应以纸质清单的形式一次性告知，杜绝申请人多跑冤枉路。

3、严格按照《许昌市人民政府办公室关于印发许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助办法（试行）的通知》（许政办〔2018〕15号）规定扶助资金申请资料受理，受理后应发给申请人《许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助资金受理单》，《受理单》内应明确资料受理时间、扶助资金领取时间。

4、严格按规定组织病种鉴定专家进行审核鉴定。每一案例均需有两名及以上鉴定专家审核通过才算符合。

5、严格按照许昌市卫计委确定的扶助病种范围支付扶助资金。扶助病种范围主要包括13类1059个病种。新增和调整的病种以许昌市卫计委的正式文件通知为准。

6、严格按规定标准审批支付扶助资金。独生子女父母住院期间每天100元，一年累计不超过60天；失独家庭或独生子女伤残家庭父母住院期每天150元，一年累计不超过60天。

7、必须在受理申请后5个工作日内完成审核，经审核不符合条件的，应以书面形式通知申请人，并说明理由。

8、经审核符合扶助条件的，应在20个工作日内将扶助金发放至扶助对象指定账户。

9、全体工作相关人员应充分了解住院护理扶助保险的相关政策。扶助服务中心应定期或不定期对最新政策、文件等组织学习。服务中心每月组织对全体工作进行检查和考核，并对检查考核结果进行公示。

10、太平洋人寿许昌中支公司信息科要做好住院护理扶助系统的管理维护工作，确保与定点护理服务机构HIS系统的畅通，按要求及时下载和修改数据库，确保保险数据安全完整，为扶助对象提供全天候结算服务。

对违反以上制度规定者，按太平洋人寿公司有关规定处理，并全额承担基金的损失。

中国太平洋人寿保险股份有限公司

许昌中心公司

2019年9月2日

住院护理扶助保险服务中心工作职责

一、服务中心主任职责

1、负责中心全面工作。

2、负责许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助保险运营管理工作。

3、按照中支公司的要求，与许昌市卫生计生委相关科室进行沟通、对接,定时召开联席会、上报 报表。

4、做好队伍管理、培训工作，营造紧张、高效、乐观、积极的职场氛围，提高综合服务能力和服务水平，适应形势发展的需要。

5、加强对各县（市、区）营业服务网点巡查和督导工作，确保各有营业网点正常运转。

6、完成中支公司和上级领导交办的其他工作。

二、综合服务部职责

1、负责各服务网点窗口结报服务,承担理赔资料受理、审核和结报理赔工作。

2、负责业务档案的整理归档工作。

3、负责对住院护理扶助保险运行情况进行定期分析，形成分析报告，协助服务中心 主任完成与卫计委的各项工作 。

4、负责对定点服务机构的监督管理工作，参与案件的稽核和的调查工作。

5、做好日常业务系统和网络的维护等工作。

6、完成中心主任和上级领导交办的其他工作。

三、客户服务部职责

1、负责住院护理扶助保险的资金管理、出纳结算工作。

2、负责住院护理扶助保险政策的宣传推动工作。

3、负责《许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助保险明白卡》发放及签订工作。

4、负责投诉和各种纠纷的处理。

5、完成中心主任和上级领导交办的其他工作。

县（市、区）服务网点专职工作人员工作制度

1、负责本县（市、区）护理扶助对象资料受理、审核及理赔工作。

2、认真核对扶助对象或其委托人提交的申请人身份证、户口本、独生子女父母光荣证、独生子女证、相关证明材、病历复印件、疾病诊断证明等资料，严禁弄虚作假。

3、严格履行告知义务。对申请人提交的资料不齐时，应以纸质清单的形式一次性告知，杜绝申请人多跑冤枉路。

4、对申请人提交的申请资料受理后应发给申请人《许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助资金受理单》，《受理单》内应明确资料受理时间、扶助资金领取时间。

5、严格按照许昌市卫计委确定的扶助病种范围支付扶助资金。

6、严格按规定标准审批支付扶助资金。

7、必须在受理申请后5个工作日内完成审核，经审核不符合条件的，应以书面形式通知申请人，并说明理由。

8、经审核符合扶助条件的，应在20个工作日内将扶助金发放至扶助对象指定账户。

9、应充分了解住院护理扶助保险的相关政策。

对违反以上制度规定者，按太平洋人寿公司有关规定处理，并全额承担基金的损失。

住院护理扶助保险服务中心考勤管理办法

中心支公司各部门、住院护理扶助保险服务中心：

为适应公司改革新形势下的新要求，落实“抓队伍、抓法渠、抓健康”整体工作指示，提高队伍整体素质和工作效率，特制定住院护理扶助保险服务中心考勤管理办法。具体如下：

- 适用范围：中心全体干部员工。

- 考勤形式及要求：

（一）考勤打卡

考勤打卡是指工作日正常上班、下班打卡的考勤形式。

1、打卡时间

上午上班：06:00-08:50

上午下班：17:30-24:00

2、打卡操作

在正常考勤打卡时间内，进入考勤软件中的“考勤打卡”模块，点击“上班打卡”或“下班打卡”，扫描面部，识别为本人后系统确认打卡。若软件识别定位不在公司则无法正常打卡。

3、打卡地点

（1）服务中心本部干部员工坐标定位为中心支公司所在办公楼；

（2）服务中心下属各营业网点工作人员坐标定位为所在营业网点。

（二）正常考勤的认定

通过“上班打卡”功能在正常“打卡时间”、正确“打卡地点”内实施打卡考勤的，视为按照公司要求，正常考勤。

（三）旷工的认定

1、当所在坐标非正常打卡地点定位的坐标时，会显示“外勤打卡”，该功能不作为考勤方式，视为旷工。

2、通过“签到”功能实施考勤的，视为旷工。

3、请假申请审批未通过且没有“考勤打卡”结果的，视为旷工。

4、因手机设备原因，或其他个人原因（遗忘、公出忘请假）导致无打卡记录的，不作为考勤补卡的理由，视为旷工。

三、请假管理

若因公务活动、因病或其他个人原因无法正常考勤，应于未考勤当日下班前在考勤软件内提交请假申请，并报相关审批人审批。

- 审批流程

1、公出

中心干部员工：提交申请——中支公司法渠总经理审批

各营业网点工作人员：提交申请——中心主任审批——中支公司法渠总经理审批

2、事假、1个月以内病假

中心干部员工：提交申请——中支公司法渠总经理审批——抄送分公司医保合作部总经理

各营业网点工作人员：提交申请——中心主任审批——中支公司法渠总经理审批——抄送分公司医保合作部总经理

3、公休假、婚假、产假、哺乳假、丧假

中心干部员工：提交申请——中支公司法渠总经理审批

各营业网点工作人员：提交申请——中心主任审批——中支公司法渠总经理审批

4、病假1个月以上，按医疗期病休处理：

提交申请——中心主任审批——中支公司法渠总经理审批——分公司综合管理部总经理审批

- 请假生效确认

请假时间以申请时间为准，审批人审批同样以后方可生效，当月的请假申请最晚应于次月8日前完成审批，否则将按审批未通过处理。

（三）不得因休假影响正常工作，休假需提前申请，经批准后方可离岗休假，且必须遵循以下原则：

1、休假前提前做好部门内部工作协调，营业网点人员2人不得同期休假；

2、带薪年休假不得与其他假期连休，不得跨年度试用；

3、业务高峰期不得休假；

4、公司因特殊时期临时规定不允许休假的情况，不得休假。

（四）公休假、婚假、产假、哺乳假、丧假详细规定按《河南分公司职工休假管理办法》（豫太保寿发〔2013〕76号）执行。其中，女职工产假时间调整为98天（自然日）加3个月，男职工陪产护理假调整为1个月。

四、销假管理、考勤结果运用，按照《河南法人渠道业务中心考勤管理办法(2018修订)》（豫太保寿法渠发〔2018〕10号）执行。

中国太平洋人寿保险股份有限公司

许昌中心公司

2019年9月2日

住院护理扶助保险运行情况分析、预警、报告制度

中心支公司各部门 、住院护理扶助保险服务中心：

为保证许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助保险基金安全运行，我司建立住院护理扶助保险统计分析机制、基金使用分析通报制度、案情分析机制、运行分析机制等，根据分析结果预测年度内住院护理扶助保险基金的运行情况，分析异常原因，每月及时上报汇总数据，为许昌市卫生计生委提供政策调整的可靠依据。

1、我公司建立许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助保险各类数据分析模型，对敏感数据设置网络自动预警功能，并结合服务专员对扶助对象和定点护理服务机构的监控情况，做好住院护理扶助保险的监测分析，及时向许昌市卫计委报告风险和发现的问题，并提出意见和建议。

2、通过组织专业人员，走访60周岁以上独生子女父母及特殊家庭，以及对定点服务机构的监督检查，对住院护理扶助资金发放（支付）合规性进行核查，对冒名顶替住院、挂床住院等违法违规现象进行核查，杜绝冒领、虚报等骗取扶助保险基金的现象。

3、利用信息化管理网络平台，对发生的业务信息进行采集、存储、处理、提取、传输、汇总加工，实现在线审核、报销、支付、结算、实时监控和信息汇总分析，实现住院护理扶助保险的信息化动态管理。

4、通过对许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭父母住院率、平均住院天数、人均扶助资金支付数额、扶助对象流向等进行分析，预测年度内住院护理扶助保险基金运行情况，分析异常原因，为经办管理政策的调整提供可靠依据。

5、对许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助保险项目，实行每月统计分析、每季度小结、半年总结、年度总结等制度，形成分析报告和工作总结报告。通过分析，查找经办工作中存在的问题和不足，属我公司内部管理服务方面的问题，及时予以整改；属于政策方面的问题，及时向许昌市卫计委提出修改完善许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助保险政策的意见和建议，确保许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助保险基金安全，促使制度健康可持续发展。

中国太平洋 人寿保险股份有限公司

许昌中心支公司

2019年 9月 2日

以上各项规章制度全部制作成图版悬挂在工作场所

四、政策宣传方案

（一）住院护理扶助保险宣传方案

为全面落实许昌市住院护理扶助政策,提高人民群众对住院护理扶助政策的知晓度，我公司通过制作宣传手册、主题宣传活动、宣传栏、媒体宣传等形式,在大众传媒、街道社区、广场、公共场所等开展形式多样化宣传活动，确保许昌市每一个60周岁以上独生子女父母及特殊家庭成员了解扶助对象的确认条件、待遇享受条件、扶助方式和费用支付标准，以及咨询投诉渠道等内容。

1、宣传形式

我公司通过制作宣传手册、主题宣传活动、宣传栏、媒体宣传等形式,在大众传媒、街道社区、广场、公共场所等开展形式多样化宣传活动。

（公司本部服务大厅LED电子屏幕开展住院护理扶助保险相关政策宣传）

| 宣传方式 | 宣传地点 | 宣传内容 | 宣传周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子屏幕滚动宣传 | 太平洋人寿许昌中心支公司及各县（市）、区营业网点服务大厅 | 许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助待遇标准 | 每天 |
| 三折页和易拉宝 | 1.许昌市、各县（市、区）、乡镇各定点护理服务机构 2.太平洋许昌分支机构和各营业网点 | 1.扶助对象的确认条件 2.待遇享受的条件 3.支付方式及支付标准 4.咨询投诉渠道 5.卫健委要求的其它内容 | 每天 |
| 手机H5宣传页面 | 1.苹果手机和安卓手机 2.苹果和安卓平板电脑 | 同上 | 同上 |
| 户外现场宣传 | 许昌市、各县（市、区）、乡镇人口密集的广场、商业区 | 同上 | 每月一次 |
| 户外广告、广播、网络论坛、交通广告等 | 户外广告牌、广播、网络、公交车载广告等 | 同上 | 根据实际情况 |
| 点对点宣传 | 对新增扶助对象进行上门宣传 | 同上 | 合同签署30日内 |

2、宣传内容

我公司将根据许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助保险经办工作涉及的有关方面内容，做成相关指引，供参保人查阅熟悉，主要提供以下方面宣传指引：

（1）扶助对象的确认条件。

（2）待遇享受的条件及范围。

（3）扶助的方式和费用支付标准。

（4）护理扶助费用报销流程。

（5）咨询投诉渠道。

（6）卫健委要求的其它宣传内容。

3、宣传方式

通过我公司服务网点业务前台、各定点护理服务机构门诊大厅、住院收费处等进行宣传。

①我公司印制了5万份许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助保险政策解读、报销流程、报销地址指引三折页，已发放到43150名扶助对象手中。今年我司将根据新增扶助对象人数，再加印10000份，做到人手一份。

60周岁以上独生子女父母明白卡：

特殊家庭明白卡：

②通过手机H5页面宣传。当前我国智能手机保有量达12亿部，平均人手一部，群众已普遍习惯通过智能手机获取各类信息，为了满足这部分群众的需求，我公司会将许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助保险政策解读（Q&A）等宣传内容制作成手机H5宣传页面，查阅二维码将通过三折页、易拉宝、我公司网站、户外广告等形式提供给60周岁以上独生子女父母及特殊家庭成员，方便信息随时获取和阅读。

③通过组织户外现场宣传。我公司在承办本项目后，会定期联合许昌市卫健委组织户外现场宣传活动，面对面的解答参保人各种疑问和建议，达到护理扶助保险宣传目的。

④通过其他渠道宣传。根据许昌市实际情况和运营成本承受能力，我公司会通过当地广播、交通广告、许昌市本地网上论坛等形式，进行多种形式宣传活动。

通过以上各渠道宣传，将许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助保险政策准确地传递给每个符合保障条件的家庭，方便保障对象扶助费用报销，增强保障对象对许昌市住院护理扶助政策的了解，降低由于对政策的不熟悉导致的不满情绪和冲突，提高政府和群众的满意度。

（二）设立住院护理扶助保险热线电话

为畅通许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助保险政策、报销流程等咨询和投诉渠道，为扶助对象提供优质服务，我公司开通了24小时热线电话和网上咨询投诉渠道。

（1）太平洋人寿在线客服网络平台

网络平台不但提供了公司资讯、保险产品资讯、行销支持等内容，同时网上“客户服务中心”还提供了 “搜索框”式的客户服务功能，客户只需要在搜索框内输入他想要得 到的服务的关键字，便可直接进入相应的服务界面，为客户提供了方 便、快捷的网上自助服务。除此之外，网站还提供了“在线客服”的 在线服务平台，由专业的服务团队为客户提供一对一即时在线的咨询服务。

（2）咨询、投诉服务热线

95500 全国客户服务电话作为一种全新的服务手段，可向全国各地 的客户提供人寿保险咨询、查询、出险报案、投保预约、售后服务预 约、投诉受理和急难救助受理等多项服务，并采用座席生应答和语音 应答两种服务方式，不受时间和地域的限制，向客户提供每天 24 小时 的保险服务。

95500 全国客户服务电话服务系统，座席人员直接回答客户提问或 将客户来电转语音应答系统，当前台座席人员无法回答客户提问时， 会将电话直接转接至公司相关业务部门的专业人员回答，若当场无法 转接，座席生会做好记录并及时转交相关部门处理，并在 3 个工作日内给您回复。当电话线路较忙时，客户还可以选择留言服务。每天 24小时，95500 全国客户服务电话均保证畅通运行，成为客户服务工作的 重要保证。

为了给许昌市护理扶助对象提供更加专业周到的服务，太平洋人寿许昌中心支公司服务大厅设立住院护理扶助保险服热线电话0374-2780996,0374-8091352。该服务热线在工作时间保证畅通运行，随时接听扶助对象的咨询、投诉等服务。

市本级和县（市、区）各服务网点电话

| 窗口名称 | 服务热线 |
| --- | --- |
| 市本级服务窗口 | 0374-2780996 |
| 建安区服务窗口 | 0374-5157002 |
| 魏都区服务窗口 | 0374-2333033 |
| 东城区服务窗口 | 0374-8090026 |
| 襄城县服务窗口 | 0374-8392599 |
| 禹州县服务窗口 | 0374-6032010 |
| 鄢陵县服务窗口 | 0374-7107099 |
| 长葛县服务窗口 | 0374-2723077 |

五、住院护理扶助资金先支付方案

关于住院护理扶助保险先行支付的承诺函

许昌市卫生健康委员会：

中国太平洋人寿保险股份有限公司许昌中心支公司如若中标名称为许昌市卫生健康委员会“许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助”项目(项目编号ZFCG-G2019110号),我公司对住院护理扶助保险先行支付的承诺如下:

在许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助资金尚未到位前,保障对象住院,我公司按照扶助资金支付标准先行支付。

特此函告

单位名称（盖章）：中国太平洋人寿保险股份有限公司

许昌中心支公司

日期：2019 年 8 月 26 日

六、信息化系统实施方案

（一）搭建信息化管理系统

1.确保住院护理扶助保险信息化系统正常运行

我公司开发搭建的住院护理扶助保险信息化系统已平稳运行一年时间，该系统完全可以满足60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助保险业务的全部需求，具备参保信息录入、保费缴纳、扶助费用报销核算、支付和统计分析等业务功能，且运行稳定。截止2019年5月15日，住院护理扶助保险信息化系统共录入扶助对象信息43150条，理赔案件10245件，赔付住院护理扶助资金1161.47万元，运行状况良好，且实现信息及数据零差错。

住院护理扶助保险信息管理系统主界面截图如下：

2.太平洋住院护理扶助保险信息管理系统介绍

太平洋住院护理扶助保险信息管理系统由承保管理 、理赔服务 、财务管理 、人员管理 、统计分析、系统维护六大功能模块组成，各功能模块介绍如下：

1）承保管理模块

承保管理模块，是处理承保和保全相关业务，主要包括项目管理、协议管理、录单录费、参保人管理、业务保全和月度小结等子模块，主要功能包括承保项目的管理及协议审批查询、保单录入、查询、复核、保全等，以及各类项目、协议、保单、参保人等信息明细的汇总与查询等功能。

承保管理模块操作界面模块清晰，便于操作和管理，有效提高了承保业务操作时效。

承保管理模块

项目管理

立项申请

项目审批通过或退回

项目立项查询

协议管理

协议审批

协议查询

录单录费

保单录入

责任定义

保单复核

缴费通知

保单查询

被保险人管理

被保险人导入

被保险人维护

被保险人固化

被保险人查询

业务保全

加人加费

期末减费

责任保全

理赔补录确认

月度小结

项目明细

协议明细

保单明细

保全业务明细

保费明细

被保险人

明细

承保管理模块架构图

承保管理模块及其子菜单：

2）理赔管理模块

理赔管理模块，是扶助保险费用报销及管理的主要模块，具有完整的受理、审核、复核、特殊理赔及理赔相关汇总查询等功能，可以通过多种渠道和方式实现对保障对象住院信息的归集，具备案件自动立案和手动立案功能，满足多种结案类型业务需要，并对特殊理赔设立单独理赔模块。

理赔服务模块还设有审核管理模块，便于案件审核和复核工作，防止住院护理扶助保险资金不合理的支出。

住院护理扶助保险信息管理系统与医院HIS统联网对接后，即时报销案件理赔最快可实现10秒以内结算。

理赔服务模块

接案管理

就诊信息归集

就诊信息查询

立案管理

自动立案

手动立案

立案信息查询

医审管理

任务分配

初审理算

赔案复核

结案管理

机构结案

个人结案

结算单查询

决案管理

决案归档

特殊理赔

理赔申请

月度小结

结算单明细

理赔补录明细

结案明细

决案明细

理赔管理模块架构图

理赔管理模块及其子菜单：

3）财务管理模块

财务管理模块，包括保费管理和费用管理两个子模块，其中保费管理承担保费到账和赔款支付确认两项职能，费用管理包括预算申请和费用项目查询功能。财务管理模块可以对住院护理扶助保险资金进出情况进行审核和管理，所有资金进出项目都通过系统进行确认，有助于对住院护理扶助保险资金的支付进行有效风险管控，维护住院护理扶助保险基金的安全，满足住院护理扶助保险资金单独核算的要求。

财务管理模块架构图

财务管理

保费管理

保费到账确认

赔款支付确认

费用管理

费用预算申请

费用项目查询

财务管理模块及其子菜单：

4）人员管理模块

人员管理

工号注册

工号申请

菜单授权

太保住院护理扶助保险信息管理系统人员管理模块，提供了工号申请和权限管理两项功能，实现不同岗位、不同用户的系统权限控制。

人员管理模块架构图

人员管理模块及其子菜单：

5）统计分析模块

统计分析

月度报表

各类报表

赔款预估

未决报表

我公司住院护理扶助保险信息管理系统单独设立统计分析模块，依托于强大的后台分析系统和先进的就诊信息统计功能，实现承办管理过程中业务信息、财务信息、项目信息等各类统计分析报表的自动生成，为人社部门、社保经办机构行政决策和我公司管理决策提供统计分析支持。

统计分析模块架构图

统计模块及其子菜单：

6）系统维护模块

对于定点护理服务机构信息、责任库（即报销规则库）和参保人（护理扶助对象）等基础信息的维护，可以通过系统维护模块各项功能实现。

系统维护架构图

系统维护

医院维护

定点医院

导入

定点医院

管理

机构维护

组织机构

代码

系统代码

责任库

维护

保险责任

理赔责任

三大目录

维护

药品目录

诊疗目录

材料目录

系统维护模块及其子菜单：

（二）信息化系统管理工作制度

（三）信息化系统保密制度

（四）信息化系统保密承诺

关于住院护理扶助保险信息系统保密的承诺函

许昌市卫生健康委员会：

中国太平洋人寿保险股份有限公司许昌中心支公司如若中标项目名称为许昌市卫生健康委员会“许昌市60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助”项目(项目编号ZFCG-G2019110号),我公司对住院护理扶助保险信息系统保密的承诺如下:

依据《国家卫生计生委办公厅关于开展卫生计生领域信息安全隐患大排查工作的通知》、《关于印发河南省卫生系统信息安全等级保护工作实施方案的通知》、《河南省卫生计生委关于安排部署我省卫生计生系统网络与信息安全相关工作的通知》等文件,本着诚实守信的原则,遵守国家保密法律、法规和贵公司相关保密制度规定,认真履行保密义务。

特此函告

单位名称（盖章）：中国太平洋人寿保险股份有限公司

许昌中心支公司

日期：2019年9月2 日

七、住院护理扶助保险财务管理制度

我公司在2018年中标该项目后设立了住院护理扶助保险资金收入和支出账户，实行独立、封闭运行，确保许昌市住院护理扶助保险基金的安全。