襄城县北吊桥生态修复项目

财

政

评

审

报

告

委托机构：襄城县财政投资评审中心

编制机构：中鼎誉润工程咨询有限公司

编制时间：2019年12月19日

襄城县北吊桥生态修复项目

审核报告

襄城县财政投资评审中心：

我们接受贵单位的委托，对襄城县北吊桥生态修复项目预算进行审核，我们的责任是依据工程量清单《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（2016）》、《河南省市政工程预算定额（2016）》、《河南省园林工程工程量清单综合单价（2008）》以及相关造价文件等进行编制其相关文件资料；以及相关造价文件等进行编制其有关配套文件规定，遵循公平、公正、公开的原则，对贵单位提供的工程图纸进行审核，并发表审核意见，出具审核报告。在审核过程中，我公司根据工程的特点，组织了专业技术人员成立审核小组，熟悉了相关资料，并实施计算工程量、套定额计取各项费用等审核程序，今已审核结束，现将审核结果和情况报告如下：

一、工程概括：

1、工程位置：许昌襄城县；

2、工程名称：襄城县北吊桥生态修复项目；

3、工程范围：本工程为襄城县北吊桥生态修复项目，包括道路、雨水、污水、照明、交通、园建及绿化工程；

4、工程概况：本工程为北吊桥生态修复项目。

二、审核依据及取费说明：

1、报送单位按照评审要求，提供了与评审事项有关的各项资料，并承诺对其提供的资料真实性、完整性负责；

2、建设方提供的设计施工图纸及预算；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（2016）》、《河南省市政工程预算定额（2016）》、《河南省园林工程工程量清单综合单价（2008）》、以及相关造价文件进行编制及相关文件资料；

4、根据财政部税务总局海关总署公告2019年第39号，税率按9%足额计取；

5、人工单价、人工费指数、机械类指数、管理类指数调整执行豫建标定【2016】年40号文；按指数调整部分：人工费指数、机械类指数、管理类指数按豫建标定【2019】26号文第5期价格指数计入；

6、主要材料价格参考《许昌工程造价信息》2019年第5期及市场询价。

三、主要审核情况：

（1）道路部分上报金额为5300207.53元，审定金额为4903731.92元，审减金额为396475.61元；主要审减原因为：

道路工程上报预算为4494505.06元，审定金额为4160887.96元，审减金额为333617.10元，主要审减原因为沥青混凝土路面报送厚度有误；回填矿渣主材价偏高；铁艺栏杆综合单价偏高；报送工程措施项目中的排水、降水未计入本次造价；

雨水工程上报预算为389511.51元，审定金额为231379.19元，审减金额为158132.32元，主要审减原因为K0+000~K0+100段雨水工程已施工，不在本次施工范围内；

污水工程上报预算为89644.99元，审定金额为252941.59元，审增金额为163296.60元，主要审增原因为设计增加北吊桥街路外污水管网159米；

照明工程上报预算为82830.82元，审定金额为87077.83元，审增金额为4247.01元，主要审增原因为报送预算未计取电缆手孔井9个；

交通工程上报预算为243715.15元，审定金额为171445.35元，审减金额为72269.80元，主要审减原因为标志板的综合单价偏高；

（2）景观部分上报金额为2008198.74元，审定金额为1870392.69元，审减金额为137806.05元；主要审减原因为：

园建工程上报预算为1375411.34元，审定金额为1157850.59元，审减金额为217560.75元，主要审减原因为上报预算与图纸不符，挡土墙驳岸、亲水平台、150m软式透水管图纸中并没有设计，180m长Φ300塑料管计入污水工程中；

绿化工程上报预算为579103.79元，审定金额为662867.56元，审增金额为83763.77元，审增原因为图纸设计水生植物千屈菜为36墩/㎡、水葱为49丛/㎡、再力花为49丛/㎡，而上报预算均按16丛/㎡计入；

照明工程上报预算为53683.61元，审定金额为49674.54元，审减金额为4009.07元，主要审减原因为景观灯上报工程量为6套，上报单价为5222.24元/套，审定工程量为6套，审定单价为4511.71元/套，审减金额为4263.18元。

四、审核结果：

襄城县北吊桥生态修复项目，原报送预算造价：7308406.27元，审定工程造价：6774124.61元，审减534281.66元。

五、审核结果效用：

本审核结果仅作为前期投资的参考依据。